## LD021_ 林泰佑
姓名：LD021_ 林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) | 2018/07/02 10:10 | 2018/07/02 16:00 | 操作機查線路（舊有半套改全套） PLC模組新增 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 凱米
| 公共工程 | 2018/07/02 17:00 | 2018/07/02 17:40 | 土庫伺服馬達查修（保固內）
2018-07-03 | 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) | 2018/07/03 10:00 | 2018/07/03 17:00 | 拉線（操作機馬達線 控制線 訊號線各2條） 查線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 凱米 清淵 千又 阿俊
2018-07-04 | 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) | 2018/07/04 09:30 | 2018/07/04 19:30 | 拉線（完成） 操作機接線（完成） 動作測試（尚有問題未完成） |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 凱米 清淵 千又 阿俊
2018-07-05 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/05 10:30 | 2018/07/05 13:40 | 大里運動公園PVC管埋設（完成） |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 鎧綸
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/07/05 14:20 | 2018/07/05 17:10 | 秀厝 查管線線路 與監工看現場討論如何施工
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2018/07/05 09:30 | 2018/07/05 10:00 | 送開工資料
2018-07-06 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/06 09:30 | 2018/07/06 17:15 | 多功能電表安裝 （總共16個安裝10個） |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 鎧綸
2018-07-09 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/09 08:40 | 2018/07/09 12:00 | 二場六號井PLC更換 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 政賢 鎧綸
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/09 13:00 | 2018/07/09 15:15 | 第一淨水場變頻器故障的查修 更換三相電流轉換器
| 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/07/09 16:00 | 2018/07/09 17:25 | 盤體發電機側拉線施工 箱體開孔
2018-07-10 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/10 08:40 | 2018/07/10 16:30 | 二場7號8號井PLC更換 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 鎧綸
| 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/07/10 16:20 | 2018/07/10 17:30 | 溪湖發電機側割孔缺失改善
2018-07-12 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/12 09:00 | 2018/07/12 16:45 | 變頻器安裝（線路還沒接）2台 電磁接觸器安裝7顆（4顆未接） 舊有線路查點 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 鎧綸 彥霖 | 加油: $927
2018-07-13 | 其他 | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 10:00 | 公司整理（後面烤漆浪板 板模 鋼筋） |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 彥霖 鎧綸 宥榕
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/13 10:30 | 2018/07/13 18:00 | 拉線（60平方18條 控制電纜1條） 水位計線路更改
2018-07-16 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/16 11:30 | 2018/07/16 17:30 | 配盤 查線路 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 智凱 | 加油: $1289 住宿: $1998
2018-07-17 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/17 09:00 | 2018/07/17 17:30 | 配盤 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 楊智凱 邱少謙
2018-07-18 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/18 09:00 | 2018/07/18 17:30 | 配盤 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 楊智凱 邱少謙 | 住宿: $1800
2018-07-19 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/19 09:00 | 2018/07/19 17:30 | 配盤 試動作 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 楊智凱 邱少謙
2018-07-20 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/20 09:00 | 2018/07/20 17:30 | 配盤（現場控制部分完成 PLC未完成） |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱 邱少謙
2018-07-23 | 其他 | 2018/07/23 09:45 | 2018/07/23 12:00 | 樟湖國小 第九站不能啟動（台電側欠相） 第五站故障復歸 測試馬達好壞 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 鎧綸
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/23 13:30 | 2018/07/23 17:30 | 配盤 拉線 自動定時器開孔安裝
2018-07-24 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/24 09:00 | 2018/07/24 17:15 | 配盤 餘氯計故障排除 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 鎧綸 | 加油: $855
2018-07-25 | 其他 | 2018/07/25 08:00 | 2018/07/25 17:30 | 勞安考試 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2018-07-26 | 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/07/26 09:00 | 2018/07/26 17:30 | 操作機安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阿銓 鎧綸
2018-07-27 | 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/07/27 09:00 | 2018/07/27 22:00 | 操作機安裝（完成） |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 鎧綸 | 加油: $966
2018-07-30 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/30 09:00 | 2018/07/30 19:30 | 養護中心換盤 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 凱米 鎧綸
2018-07-31 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/31 09:00 | 2018/07/31 18:20 | 養護中心改盤 新增電流 電壓表 3e電譯 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 凱米 鎧綸