## LD021_ 林泰佑
姓名：LD021_ 林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-03 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/09/03 08:00 | 2018/09/03 17:30 | 缺失改善 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 鎧綸
2018-09-04 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/04 08:00 | 2018/09/04 17:30 | 缺失改善 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 鎧綸 | 加油: $884
2018-09-05 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/05 08:00 | 2018/09/05 15:00 | 缺失改善 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 鎧綸
| 11區_彰化-和美場1號井重鑿機電(宇博) | 2018/09/05 15:30 | 2018/09/05 16:40 | 加藥流量計漏藥處理
2018-09-06 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 14:00 | 新力廠驗葉輪 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 監工吃飯: $870
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/06 14:00 | 2018/09/06 17:30 | 灌水泥
2018-09-07 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 秀厝 打鐵 安裝超音波液位計及校正 鹿港營運所新增浮球開關 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阿和 阿銓 彥誠 明智
2018-09-10 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 17:30 | 大湖2號井，3號井，大坪加壓站 更換共5只多功能電表，3只電源供應器 大坪加壓站改線路 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 政賢 智凱 | 加油: $1330
2018-09-11 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 17:30 | 水尾坪 四寮坪 南湖監測 栗林一 栗林二 栗林配水池 大南勢配水池 小南勢配水池 更換電源供應器 橫坑 更換 訊號避雷器 電源避雷器 小南勢 更換 電源供應器 多功能電表 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 智凱
2018-09-12 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/12 08:00 | 2018/09/12 17:30 | 大湖淨水場 更換 電源供應器 UPS 義和配水池 更換 電源避雷器 訊號避雷器 電源供應器 忠義村 經國加壓站 鳳形加壓站 更換 電源供應器 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 智凱 | 住宿: $1500
2018-09-13 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 17:30 | 二坪山 更換 多功能電表 電源供應器 電源避雷器 大將軍加壓站 更換 電源供應器 看守所加壓站 更換 電源供應器 龜山橋 更換 電源供應器 苗栗三號井 更換 電源供應器 多功能電表 苗栗三號淨水場 更換 電源供應器 電源避雷器 訊號避雷器 頭屋大橋 更換 電源供應器 為公路與國華路口 更換 電源供應器 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 智凱 | 住宿: $1500
2018-09-14 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/14 17:30 | 文山加壓站 配水池 明德淨水場 更換器具 苗三水位計故障查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 智凱 | 加油: $1204
2018-09-17 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/17 08:00 | 2018/09/17 17:30 | 秀厝更換操作機及查線路改線路 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 阿銓 阿來 阿秀
2018-09-18 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/18 08:00 | 2018/09/18 17:30 | 操作機更換 接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阿銓 阿秀
2018-09-19 | 羽毛廠 | 2018/09/19 08:00 | 2018/09/19 12:00 | 大洋代工廠 線路查修 改線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| 10區_金崙系統-金崙淨化場增設機電工程(宇博) | 2018/09/19 12:00 | 2018/09/19 17:30 | 舊箱子拆器具
2018-09-20 | 10區_金崙系統-金崙淨化場增設機電工程(宇博) | 2018/09/20 08:00 | 2018/09/20 12:00 | 舊盤拆器具 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阿銓
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/20 14:00 | 2018/09/20 17:30 | 操作機線路修改
2018-09-21 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/21 08:00 | 2018/09/21 17:30 | 秀厝更換pid 改線路及測試 打鐵新增液位計及測試 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阿銓 明智