## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:30 | 點數量 接台電側電源 進出水漏水處理 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱 | 寄件: $105
2021-01-05(二) | 公共工程 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 17:30 | 東興場 鼎旺加壓站馬達啟動異常查修 頂埔斷訊查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱
| (昶)勤匯通-109年度苗栗市分區計量管網委外建置及漏水調查 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 12:00 | 中義村及館南 接線
2021-01-06(三) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 12:00 | 看電桿編號 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱
| (昶)勤匯通-109年度苗栗市分區計量管網委外建置及漏水調查 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 12:00 | 看中華電信編號
| 機修 | 2021/01/06 12:00 | 2021/01/06 12:00 | 大埔加壓站 站前壓力看現場
| 公共工程 | 2021/01/06 13:00 | 2021/01/06 17:00 | 南庄硫酸加藥程式異常查修
2021-01-07(四) | 其他 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:30 | 勞安回訓 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-08(五) | 其他臨時交辦事項 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | Yokogawa上課 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-11(一) | 其他 | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 10:00 | 福峰更換流量計 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰 | 加油: $1034
| (昶)進一-109年湳雅場供水變更緊急採購變頻器工程 | 2021/01/11 13:00 | 2021/01/11 17:30 | 新竹湳雅淨水廠 變頻器新增I/O點位查詢
2021-01-12(二) | (昶)進一-109年湳雅場供水變更緊急採購變頻器工程 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 17:30 | 人機點位查詢 變頻器圖控建立 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰 | 加油: $1025
2021-01-13(三) | (昶)進一-109年湳雅場供水變更緊急採購變頻器工程 | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 17:30 | 湳雅場 湖口所 新增圖控 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2021-01-14(四) | (昶)東興廠竹科系統上傳水資源系統維修 | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 17:30 | 圖控查點位 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
| 其他 | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 10:00 | 明德所看現場
2021-01-15(五) | 其他 | 2021/01/15 10:30 | 2021/01/15 12:00 | 福峰拆流量計 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2021/01/15 13:00 | 2021/01/15 17:30 | 配盤區 規劃區域