## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-05(三) | 其他 | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 17:30 | 榮光村 配管拉線 固定開關盒 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓 | 怪手中餐: $120
2020-08-06(四) | 機修 | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:30 | 台中給水廠 排水管固定 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓 | 吊車司機中餐: $200
2020-08-07(五) | 機修 | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 17:30 | 烏溪鋪瀝青 既設箱體移位固定接線 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓 | 零件: $168 瀝青: $800
2020-08-10(一) | 機修 | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 17:30 | 烏溪 配管及水泥包覆 濁度計測試 |  | ALV-0065 | 0 | 否 |  | 加油: $1028
2020-08-11(二) | 機修 | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 17:30 | 烏溪表頭固定 接線 設定 |  | ALV-0065 | 0 | 否
2020-08-12(三) | 機修 | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 17:30 | 台中給水廠 固定排水管 |  | ALV-0065 | 0 | 否
2020-08-13(四) | 機修 | 2020/08/13 08:00 | 2020/08/13 12:00 | 台中給水廠 固定排水管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
| 機修 | 2020/08/13 13:00 | 2020/08/13 16:00 | 烏溪拆板模 濁度計水箱無水查修
| 其他 | 2020/08/13 16:00 | 2020/08/13 17:30 | 詠星 看現場估價