## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | 機修 | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:30 | 田美逆止閥故障維修 東興抄試車紀錄表 祥騰觀測站 4G路由器設定 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-11-03(二) | 機修 | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:30 | 苗三2號井更換電容器 南庄PH計校正 興隆加壓站查點位 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-11-04(三) | 機修 | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 17:30 | 興隆加壓站程式撰寫 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-11-05(四) | 機修 | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 17:30 | 興隆加壓站程式撰寫 東興場安裝防火牆 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-11-06(五) | 其他 | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 17:30 | 苗栗忠義村 館南 立自備桿 大湖看現場 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-11-09(一) | 機修 | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 17:30 | 東興廠更換攝影機分配器 頂埔 興華新增防火牆 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-11-10(二) | 機修 | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 17:30 | 永和山更換按鈕開關 新增警報系統估價看現場 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰
2020-11-11(三) | 機修 | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 17:30 | 興隆更換plc及程式修改 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰
2020-11-12(四) | 機修 | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 17:30 | 興隆試動作改程式 龍昇新增防火牆 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-11-13(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/13 08:00 | 2020/11/13 17:30 | 拉線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,吳至善,蕭竣鴻,楊明銓