## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/10/01 00:00 | 2019/10/01 00:00 | 配盤 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/10/01 00:00 | 2019/10/01 00:00 | 改線路
2019-10-02(三) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/10/02 00:00 | 2019/10/02 00:00 | 配盤 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊明銓
| 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/10/02 00:00 | 2019/10/02 00:00 | 配合台電開挖電管放水線
2019-10-03(四) | 公共工程 | 2019/10/03 00:00 | 2019/10/03 00:00 | 南王二號井濁度計安裝 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 楊政賢
2019-10-04(五) | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 17:30 | 改線路 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 楊政賢
2019-10-05(六) | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:30 | 改盤 測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 楊政賢 | 住宿: $1200
2019-10-06(日) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/10/06 08:00 | 2019/10/06 17:30 | 改線路 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 楊政賢 | 住宿: $1200
2019-10-07(一) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:30 | 改線路 試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 楊政賢
2019-10-08(二) | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:30 | 更換表頭 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 楊政賢
2019-10-09(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | 接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,黃勝仁,楊智凱,楊明銓,賴彥宏
2019-10-10(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/10 08:00 | 2019/10/10 17:30 | 接線 配風管 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊智凱,楊明銓
2019-10-14(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 17:30 | 配管 安裝門禁開關 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 黃勝仁,楊明銓
2019-10-15(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 17:30 | 配管 安裝門禁開關 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊明銓