## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/04/01 08:00 | 2021/04/01 17:30 | 缺失改善 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳明智,陳牧澤,楊智凱
2021-04-06(二) | (昶)3區-田美攔河堰水質測站管路改善 | 2021/04/06 08:00 | 2021/04/06 17:30 | 改管 明德更新圖控 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙
2021-04-07(三) | (昶)3區-東興廠中區電動閥站傳訊改善 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 17:30 | 超豐電子蝶閥站plc更換 大埔臨時蝶閥程式修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2021-04-08(四) | (昶)3區-東興廠中區電動閥站傳訊改善 | 2021/04/08 11:00 | 2021/04/08 17:30 | 中央路蝶閥站plc更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 其他 | 2021/04/08 08:00 | 2021/04/08 10:00 | 福峰更換漏電斷路器及查線路
2021-04-09(五) | 機修 | 2021/04/09 08:00 | 2021/04/09 17:30 | 湖口所 新工加壓站蝶閥plc撰寫及試車 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙
2021-04-12(一) | (昶)3區-東興廠中區電動閥站傳訊改善 | 2021/04/12 08:00 | 2021/04/12 17:30 | 中央路蝶閥站 超豐電子蝶閥站 流量計設定 路由器設定 東興場改圖控 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2021-04-13(二) | (昶)3區-竹北所二、三、四、五中區監控設備改善 | 2021/04/13 08:00 | 2021/04/13 17:30 | 竹北所 程式 圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙 | 住宿: $2080
| (昶)3區-竹北所外站監控設備改善 | 2021/04/13 13:00 | 2021/04/13 15:00 | 六家加壓站 改線路 所內更新圖控
2021-04-14(三) | 機修 | 2021/04/14 08:00 | 2021/04/14 10:00 | 湳雅淨水場 湖口營運所 更新圖控 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙 | 加油: $1095
| (昶)3區-竹北所外站監控設備改善 | 2021/04/14 10:00 | 2021/04/14 13:00 | 竹北營運所改程式 區處看現場
| (昶)3區-明德場100HP變頻器改善 | 2021/04/14 14:00 | 2021/04/14 17:30 | 明德所圖控壓力異常查修
2021-04-15(四) | (昶)6區-玉井所監視器改善 | 2021/04/15 08:00 | 2021/04/15 17:30 | 歸仁所看現場 關山橋裝監視器 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙