## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-02(二) | 機修 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:30 | 豐原二場 圖控 報表新增 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰
2021-03-03(三) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/03/03 05:30 | 2021/03/03 17:30 | 中義村送台電 大湖改線路 送台電 試動作 |  | ALV-0065 | 3.5 | 否 | 白明翰,楊明銓 | 材料: $945 加油: $1091
2021-03-04(四) | 機修 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:30 | 港尾 進出水操作機現場查線 PLC及圖控修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2021-03-05(五) | 其他 | 2021/03/05 08:00 | 2021/03/05 09:00 | 福峰更換電磁開關 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓
| (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/03/05 10:00 | 2021/03/05 17:30 | 中義村寫程式 圖控 試動作
2021-03-06(六) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/06 08:00 | 2021/03/06 17:30 | 寫程式 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,洪啟修,楊智凱,陳明智,楊政賢
2021-03-07(日) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/07 08:00 | 2021/03/07 17:30 | 寫程式 試動作 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,洪啟修,陳明智,楊智凱
2021-03-08(一) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/08 08:00 | 2021/03/08 17:30 | 試車 改程式 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 陳明智,楊智凱
2021-03-09(二) | 機修 | 2021/03/09 08:00 | 2021/03/09 17:30 | 八張犁接線 拉線 寫程式 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊智凱
2021-03-10(三) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/03/10 08:00 | 2021/03/10 17:00 | 大湖試車 圖控複製到明德 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙
2021-03-11(四) | (昶)1區-109淡水所老梅淨水場4G設備安裝 | 2021/03/11 08:00 | 2021/03/11 11:00 | 拉線 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙
| (昶)1區-110淡水所民權路92巷蝶閥站遠端監控改善 | 2021/03/11 13:00 | 2021/03/11 17:30 | 裝PLC 接線
2021-03-12(五) | (昶)1區-淡水所雲門加壓站4G路由器維修 | 2021/03/12 08:00 | 2021/03/12 10:00 | 4G路由器設定 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
| (昶)1區-110淡水所民權路92巷蝶閥站遠端監控改善 | 2021/03/12 10:00 | 2021/03/12 13:00 | 淡水所畫圖控
| (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/03/12 15:00 | 2021/03/12 17:30 | 明德所 苗栗所 新增及修改圖控
2021-03-15(一) | (昶)3區-東興廠外站機電設備故障維修 | 2021/03/15 08:00 | 2021/03/15 17:30 | 南庄場 配管拉線 圖控修改 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓