## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-03(一) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/03 08:00 | 2020/02/03 17:30 | 開車至台東 PG盤測試 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林彥誠,陳明智,楊智凱,楊明銓
2020-02-04(二) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/04 08:00 | 2020/02/04 17:30 | PG盤更換 流量計拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林彥誠,陳明智,楊智凱,楊明銓
2020-02-05(三) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/05 08:00 | 2020/02/05 17:30 | PG盤測試 拉線 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠,陳明智,楊明銓,楊智凱
2020-02-06(四) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/06 08:00 | 2020/02/06 17:30 | 試動作 流量計調整 操作機拉線 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠,陳明智,楊明銓,楊智凱
2020-02-07(五) | (宇)10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程 | 2020/02/07 08:00 | 2020/02/07 17:30 | 藥桶噴漆 抽水馬達安裝遮陽蓋板 缺失紀錄 回程路程 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱
2020-02-10(一) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/10 08:00 | 2020/02/10 17:30 | 接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,陽文景
2020-02-11(二) | 其他 | 2020/02/11 08:00 | 2020/02/11 17:30 | 永和山水庫 溢洪道水位計拉線配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰
2020-02-12(三) | 其他 | 2020/02/12 08:00 | 2020/02/12 17:30 | 東興廠 廢水PLC更換 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 白明翰
2020-02-13(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/13 08:00 | 2020/02/13 17:30 | 太平加壓站接地施工 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,吳至善,胡范英俊 | 住宿: $2080 加油: $1123 材料: $420
2020-02-14(五) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/14 08:00 | 2020/02/14 17:30 | 太平加壓站 關西淨水場 接地施工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,吳至善,胡范英俊 | 發電機加油: $312