## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-02(二) | 機修 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:30 | 豐原二場 圖控 報表新增 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰
2021-03-03(三) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/03/03 05:30 | 2021/03/03 17:30 | 中義村送台電 大湖改線路 送台電 試動作 |  | ALV-0065 | 3.5 | 否 | 白明翰,楊明銓 | 材料: $945 加油: $1091
2021-03-04(四) | 機修 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:30 | 港尾 進出水操作機現場查線 PLC及圖控修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2021-03-05(五) | 其他 | 2021/03/05 08:00 | 2021/03/05 09:00 | 福峰更換電磁開關 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓
| (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/03/05 10:00 | 2021/03/05 17:30 | 中義村寫程式 圖控 試動作
2021-03-06(六) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/06 08:00 | 2021/03/06 17:30 | 寫程式 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,洪啟修,楊智凱,陳明智,楊政賢
2021-03-07(日) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/07 08:00 | 2021/03/07 17:30 | 寫程式 試動作 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,洪啟修,陳明智,楊智凱
2021-03-08(一) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/08 08:00 | 2021/03/08 17:30 | 試車 改程式 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 陳明智,楊智凱
2021-03-09(二) | 機修 | 2021/03/09 08:00 | 2021/03/09 17:30 | 八張犁接線 拉線 寫程式 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊智凱
2021-03-10(三) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/03/10 08:00 | 2021/03/10 17:00 | 大湖試車 圖控複製到明德 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙
2021-03-11(四) | (昶)1區-109淡水所老梅淨水場4G設備安裝 | 2021/03/11 08:00 | 2021/03/11 11:00 | 拉線 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙
| (昶)1區-110淡水所民權路92巷蝶閥站遠端監控改善 | 2021/03/11 13:00 | 2021/03/11 17:30 | 裝PLC 接線
2021-03-12(五) | (昶)1區-淡水所雲門加壓站4G路由器維修 | 2021/03/12 08:00 | 2021/03/12 10:00 | 4G路由器設定 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
| (昶)1區-110淡水所民權路92巷蝶閥站遠端監控改善 | 2021/03/12 10:00 | 2021/03/12 13:00 | 淡水所畫圖控
| (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/03/12 15:00 | 2021/03/12 17:30 | 明德所 苗栗所 新增及修改圖控
2021-03-15(一) | (昶)3區-東興廠外站機電設備故障維修 | 2021/03/15 08:00 | 2021/03/15 17:30 | 南庄場 配管拉線 圖控修改 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓
2021-03-16(二) | (昶)3區-東興廠外站監控設備故障維修 | 2021/03/16 08:00 | 2021/03/16 17:30 | 新南江 新增網路模組 更換電源模組 圖控新增 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (昶)3區-東興廠外站機電設備故障維修 | 2021/03/16 08:00 | 2021/03/16 17:30 | 南庄水池水位計故障查修
2021-03-17(三) | 其他臨時交辦事項 | 2021/03/17 08:00 | 2021/03/17 17:30 | 台中上PLC課程 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙
2021-03-18(四) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/03/18 08:00 | 2021/03/18 16:00 | 大湖 中義村 點數量 試動作 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
| 機修 | 2021/03/18 16:00 | 2021/03/18 18:30 | 明新加壓站新增蝶閥程式撰寫（公司）
2021-03-19(五) | (昶)進一-110年明新加壓站供水變更緊急工程 | 2021/03/19 08:00 | 2021/03/19 17:30 | 明新加壓站 500 600蝶閥寫程式 |  | ACA-7928 | 3 | 否 | 邱少謙
2021-03-22(一) | (昶)3區-東興廠外站監控設備故障維修 | 2021/03/22 08:00 | 2021/03/22 16:00 | 南庄圖控警報新增 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/03/22 16:00 | 2021/03/22 17:30 | 苗栗所圖控缺失修改 明德所看現場估價
2021-03-23(二) | (昶)進一-110年明新加壓站供水變更緊急工程 | 2021/03/23 08:00 | 2021/03/23 17:30 | 明新加壓站 流量計寫程式 湳雅淨水場更換路由器 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰
2021-03-24(三) | (昶)4區機修-上林加壓站PID控制改善 | 2021/03/24 08:00 | 2021/03/24 17:30 | 圖控修改 現場測試 報表系統新增 |  | ACA-7928 | 3 | 否 | 邱少謙
2021-03-25(四) | (昶)6區-玉井所監視器改善 | 2021/03/25 08:00 | 2021/03/25 17:30 | 監視器遠端連線設定（楠玉、鏡面） |  | ACA-7928 | 3.5 | 否 |  | 加油: $991 材料: $598
2021-03-26(五) | 機修 | 2021/03/26 08:00 | 2021/03/26 17:30 | 八張犁改線路 港尾設定操作機開關極限 台中給水廠畫圖控 |  | ACA-7928 | 7 | 否 | 邱少謙
2021-03-29(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/29 08:00 | 2021/03/29 17:30 | 缺失改善 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 楊智凱,陳明智,陳牧澤
2021-03-30(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/30 08:00 | 2021/03/30 17:30 | 缺失改善 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊智凱,陳明智,陳牧澤 | 水泥: $2678
2021-03-31(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/31 08:00 | 2021/03/31 17:30 | 缺失改善 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 陳明智,陳牧澤,楊智凱 | 住宿: $4200 加油: $336 水泥: $260