## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-01(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/01 08:00 | 2019/04/01 17:30 | 換盤 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱
2019-04-02(二) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/02 08:00 | 2019/04/02 17:30 | vcb門板安裝 線槽安裝 換盤 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱
2019-04-03(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/03 08:00 | 2019/04/03 17:30 | 線槽施工 順大箱體安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,胡范英俊,賴彥霖,楊明銓,楊鎧綸,楊智凱,蕃友謙
2019-04-04(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | 基礎座施工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱
2019-04-08(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/08 08:00 | 2019/04/08 17:30 | 基礎座施工 屋外型接線箱安裝 量馬達線長度 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱
2019-04-09(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/04/09 08:00 | 2019/04/09 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵寄: $401
2019-04-10(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/10 08:00 | 2019/04/10 17:30 | 後棟仔、瑞山2站接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否
2019-04-11(四) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/04/11 08:00 | 2019/04/11 17:30 | 換盤 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,陳浚騰,賴彥霖,蕃友謙
2019-04-12(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/12 08:00 | 2019/04/12 17:30 | 拉線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱,蕃友秀
2019-04-15(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 17:30 | VCB接線 馬達線拉線 公司備料 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,吳至善,楊明銓,楊智凱