## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | 機修 | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:30 | 田美逆止閥故障維修 東興抄試車紀錄表 祥騰觀測站 4G路由器設定 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-11-03(二) | 機修 | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:30 | 苗三2號井更換電容器 南庄PH計校正 興隆加壓站查點位 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-11-04(三) | 機修 | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 17:30 | 興隆加壓站程式撰寫 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-11-05(四) | 機修 | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 17:30 | 興隆加壓站程式撰寫 東興場安裝防火牆 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-11-06(五) | 其他 | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 17:30 | 苗栗忠義村 館南 立自備桿 大湖看現場 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-11-09(一) | 機修 | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 17:30 | 東興廠更換攝影機分配器 頂埔 興華新增防火牆 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-11-10(二) | 機修 | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 17:30 | 永和山更換按鈕開關 新增警報系統估價看現場 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰
2020-11-11(三) | 機修 | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 17:30 | 興隆更換plc及程式修改 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰
2020-11-12(四) | 機修 | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 17:30 | 興隆試動作改程式 龍昇新增防火牆 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-11-13(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/13 08:00 | 2020/11/13 17:30 | 拉線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,吳至善,蕭竣鴻,楊明銓
2020-11-16(一) | 機修 | 2020/11/16 08:00 | 2020/11/16 17:30 | 永和山更換照光式按鈕 田美逆止閥故障維修 興隆程式修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-11-17(二) | 其他 | 2020/11/17 08:00 | 2020/11/17 10:00 | 福峰更換 MC ELCB 拉線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
| 機修 | 2020/11/17 13:00 | 2020/11/17 17:30 | 寶山報表系統故障排除
2020-11-18(三) | 機修 | 2020/11/18 08:00 | 2020/11/18 17:30 | 關西淨水場看現場 拉訊號線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-11-19(四) | 機修 | 2020/11/19 08:00 | 2020/11/19 17:30 | 湖口所外站更換4G sim卡 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-11-20(五) | 機修 | 2020/11/20 08:00 | 2020/11/20 17:30 | 湖口 更換sim卡 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰 | 加油: $964
2020-11-23(一) | 機修 | 2020/11/23 08:00 | 2020/11/23 17:30 | 明德淨水場更換nfb 打接地配管拉線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓
2020-11-24(二) | 機修 | 2020/11/24 08:00 | 2020/11/24 17:30 | 明德淨水場接地施工 大湖淨水場更換變頻器 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-11-25(三) | 機修 | 2020/11/25 08:00 | 2020/11/25 17:30 | 大湖更換變頻器 中義村 館南固定電錶箱 公司配盤 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2020-11-26(四) | 機修 | 2020/11/26 08:00 | 2020/11/26 17:30 | 關西 盤內設備安裝 拉線 配管 |  | APZ-9039 | 2.5 | 否 |  | 加油: $1024
| 機修 | 2020/11/26 17:30 | 2020/11/26 20:00 | 公司拆盤
2020-11-27(五) | 機修 | 2020/11/27 08:00 | 2020/11/27 17:30 | 關西 拉線配排水管 接線馬達測試 圖控新增 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,許先維 | 加油: $940