## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-02(一) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 17:30 | 改盤 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰 | 加油: $1052
2019-12-03(二) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 17:30 | 改線路 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰
2019-12-04(三) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 配盤 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰
2019-12-05(四) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 17:30 | 改盤 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰 | 住宿: $2400
2019-12-06(五) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/12/06 08:00 | 2019/12/06 17:30 | 配盤 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰 | 加油: $1266
2019-12-09(一) | 東興廠親民2號緩衝啟動器維修 | 2019/12/09 08:00 | 2019/12/09 17:30 | 器具移位 量超音波水位計尺寸 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2019-12-10(二) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/12/10 08:00 | 2019/12/10 17:30 | 箱體內積水 基礎座挖洞 中華電信線路配管 基礎座復原 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 白明翰,邱少謙 | 住宿: $2180 加油: $1258
2019-12-11(三) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/12/11 08:00 | 2019/12/11 12:00 | 基礎座補強 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙 | 驗車: $450
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/11 16:00 | 2019/12/11 17:30 | 接線 改灑水管路
2019-12-12(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/12 08:00 | 2019/12/12 17:30 | 試車 改線路 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊明銓,楊智凱
2019-12-13(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/13 08:00 | 2019/12/13 17:30 | 試車 動作修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓,楊智凱
| 羽毛廠 | 2019/12/13 09:00 | 2019/12/13 11:00 | 大新羽毛 電磁閥移位
2019-12-16(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/16 08:00 | 2019/12/16 17:30 | 試動作 改線路 新增切換開關 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,黃勝仁,蕃友謙,楊明銓
2019-12-17(二) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/12/17 08:00 | 2019/12/17 17:30 | 舊有盤電源復原查線及改線路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓,蕃友謙,黃勝仁
2019-12-18(三) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/12/18 08:00 | 2019/12/18 11:00 | 整地 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 白明翰,蕃友謙,楊明銓,黃勝仁
| 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/12/18 13:00 | 2019/12/18 16:00 | 流量計接線 水位計查修 打鐵厝操作機極限調整
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/18 16:30 | 2019/12/18 17:30 | 三格機箱內照明燈移位
2019-12-19(四) | 公共工程 | 2019/12/19 08:00 | 2019/12/19 12:00 | 通銅所 超音波液位計查修 永和山水庫超音波液位計支撐架固定 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊明銓
| 3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程(宇博) | 2019/12/19 14:00 | 2019/12/19 17:30 | 開工前協調會
2019-12-20(五) | 羽毛廠 | 2019/12/20 08:00 | 2019/12/20 09:00 | 詠星積熱電驛故障更換 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓,黃勝仁,蕃友謙
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/20 08:00 | 2019/12/20 17:30 | 灑水管路更換位置 盤內清理 線槽蓋固定
2019-12-23(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/23 13:00 | 2019/12/23 17:30 | 馬達接線測試 新增除鐵機控制切換開關&電磁閥及投射燈 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓
| 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/12/23 08:00 | 2019/12/23 12:00 | 整地 圍籬範圍丈量畫線
2019-12-24(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/24 08:00 | 2019/12/24 15:00 | 整線 測試活動屏 馬達接線 更換風扇及日光燈 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓
| 公共工程 | 2019/12/24 15:00 | 2019/12/24 17:30 | 員林一場電磁開關故障更換
2019-12-25(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/25 08:00 | 2019/12/25 17:30 | 箱內燈具固定 拉線 接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓,黃勝仁,蕃友謙
2019-12-26(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/26 08:00 | 2019/12/26 17:30 | plc模組擴增 燈具安裝 配線槽 拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,黃勝仁,蕃友謙
2019-12-27(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/27 08:00 | 2019/12/27 17:00 | 配線槽 切換開關安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓,黃勝仁,蕃友謙
| 羽毛廠 | 2019/12/27 17:00 | 2019/12/27 19:00 | 大洋維修
2019-12-30(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/30 08:00 | 2019/12/30 15:00 | 箱體定位 線槽安裝 切換開關盒固定 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓,蕃友謙
| 羽毛廠 | 2019/12/30 15:00 | 2019/12/30 17:30 | 詠星 除鐵機新增電磁閥及投射燈
2019-12-31(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/31 08:00 | 2019/12/31 17:30 | 門禁,線槽安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊明銓,黃勝仁,蕃友謙
| 羽毛廠 | 2019/12/31 09:00 | 2019/12/31 10:00 | 詠星 更換電磁閥