## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-05(一) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:30 | 區處開會 淡水營運所改圖控 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 邱少謙
2020-10-06(二) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:30 | 改plc ip 配合中華電信裝機（八甲、茂長、錫板、後厝） |  | 無車輛 | 0 | 是 | 邱少謙
2020-10-07(三) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 17:30 | 永和山裝sim卡及設定 東興廠新增圖控 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰
2020-10-08(四) | 機修 | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 12:00 | 田美機修配盤 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
| 其他 | 2020/10/08 14:00 | 2020/10/08 17:30 | 台南給水廠 看現場 開會
2020-10-12(一) | 機修 | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:30 | 東興廠更換UPS電池16顆 田美新增控制箱 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰 | 加油: $1007
2020-10-13(二) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:30 | 淡海 中正東路 碑島 行忠路 中華電信施工及PLC ip修改測試通訊 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰 | 住宿: $1660
2020-10-14(三) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:30 | 北新二 北新三 樹興4-1 商工 中華電信施工及PLC ip修改測試通訊 三芝A配水池抄電路編號 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰
2020-10-15(四) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 外站收adsl機子 北新三設定 樹興4-2設定 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰 | 加油: $1017 住宿: $1360