## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-02(四) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-03(五) | 其他 | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 17:30 | 勞安回訓 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-06(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 17:30 | 現場接線 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳明智
2020-07-07(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 17:30 | 接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,詹季達
2020-07-08(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 17:30 | 接線 |  | RCV-7285 | 0 | 否 | 林彥誠,陳明智
2020-07-09(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:30 | 接線 |  | RCV-7285 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-07-10(五) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 14:00 | 大目機械廠驗 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 陳明智
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/10 15:00 | 2020/07/10 17:30 | 操作機動作測試 改線路
2020-07-13(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 12:00 | 辦公室拉網路線 路由器設定 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙
| 其他 | 2020/07/13 13:00 | 2020/07/13 17:30 | 二水看現場
2020-07-14(二) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-15(三) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 12:00 | 配盤 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳明智
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/15 13:00 | 2020/07/15 17:30 | 改盤
2020-07-16(四) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/07/16 08:00 | 2020/07/16 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-17(五) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/07/17 08:00 | 2020/07/17 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-20(一) | 其他 | 2020/07/20 13:00 | 2020/07/20 17:30 | 二水看現場 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
| 羽毛廠 | 2020/07/20 08:00 | 2020/07/20 12:00 | 詠星更換照明設備
2020-07-21(二) | 機修 | 2020/07/21 08:00 | 2020/07/21 17:30 | 挖管溝 配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓 | 怪手司機中餐: $200
2020-07-22(三) | 機修 | 2020/07/22 08:00 | 2020/07/22 17:30 | 烏溪 停水鑽孔安裝分水鞍取水 基礎座板模施工 灌水泥 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓 | 五金: $57 水泥: $2450
2020-07-23(四) | 機修 | 2020/07/23 08:00 | 2020/07/23 17:30 | 永和山水庫 田美攔河堰 大埔加壓站 看現場 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙
2020-07-24(五) | 其他 | 2020/07/24 08:00 | 2020/07/24 17:30 | 二水榮光村 拉線 查線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,楊智凱
2020-07-27(一) | 公共工程 | 2020/07/27 08:00 | 2020/07/27 12:00 | 鹿港打鐵厝操作機過扭力 蝶閥漏水排除 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
| 機修 | 2020/07/27 13:00 | 2020/07/27 17:30 | 烏溪福田淨水場拆濁度計 拆板模 配管
2020-07-28(二) | 其他 | 2020/07/28 08:00 | 2020/07/28 17:30 | 榮光村 拉線接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-07-29(三) | 其他 | 2020/07/29 08:00 | 2020/07/29 17:30 | 榮光村 拉線接線 插座安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,楊明銓
2020-07-30(四) | 其他 | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 17:30 | 榮光村 道路開挖配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,楊明銓 | 怪手司機中餐: $100