## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-01(六) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/01 08:00 | 2021/05/01 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 8.5 | 否
2021-05-03(一) | (昶)4區機修-上林加壓站PID控制改善 | 2021/05/03 08:00 | 2021/05/03 15:00 | 豐原二場 圖控修改 上林加壓站變頻器調整 |  | ACA-7928 | 4 | 否 | 邱少謙
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/03 16:00 | 2021/05/03 17:30 | 配盤
2021-05-04(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/04 08:00 | 2021/05/04 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 4 | 否
2021-05-05(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/05 08:00 | 2021/05/05 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-05-06(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/06 08:00 | 2021/05/06 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-05-07(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/07 08:00 | 2021/05/07 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-05-10(一) | (昶)3區-竹北所外站監控設備改善 | 2021/05/10 08:00 | 2021/05/10 17:30 | 寶二寫程式 測試動作 芎林畫圖控 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 邱少謙
2021-05-11(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/11 08:00 | 2021/05/11 17:30 | 順大載水質箱 中央公園安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 |  | 加油: $1295
2021-05-12(三) | (昶)3區-竹北所寶鎮加壓站監控設備更換 | 2021/05/12 08:00 | 2021/05/12 17:30 | 寶鎮加壓站更換plc 竹北所寫程式 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙 | 加油: $1200
2021-05-13(四) | (昶)3區-竹北所寶鎮加壓站監控設備更換 | 2021/05/13 08:00 | 2021/05/13 17:30 | 竹北所改程式 試動作 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2021-05-14(五) | 其他 | 2021/05/14 08:00 | 2021/05/14 12:00 | 福峰更換變頻器 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 加油: $1112
| (昶)泉隆-新竹給水廠第二淨水場深井工程 | 2021/05/14 12:00 | 2021/05/14 17:30 | 波電驗盤
2021-05-18(二) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/05/18 08:00 | 2021/05/18 17:30 | 材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/05/18 08:00 | 2021/05/18 17:30 | 材料訂購
2021-05-21(五) | (昶)3區-竹北所寶鎮加壓站監控設備更換 | 2021/05/21 08:00 | 2021/05/21 13:00 | 圖控修改 |  | APZ-9039 | 4 | 否 | 楊政賢 | 加油: $1131
| 公共工程 | 2021/05/21 14:00 | 2021/05/21 17:30 | 東興場更換緩衝器
2021-05-25(二) | 機修 | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 14:00 | 竹北機修估價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/25 14:00 | 2021/05/25 17:30 | 配盤
2021-05-26(三) | (昶)進一-110年明新加壓站供水變更緊急工程 | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 12:00 | 上傳水資源平台更新 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 加油: $1058
| 機修 | 2021/05/26 14:00 | 2021/05/26 17:30 | 田美攔河堰補拍照 南庄圖控異常修改
2021-05-27(四) | (昶)油羅溪水源抽送員崠寬口井抽水設備及管線(含代操作) | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-28(五) | (昶)永和山水庫水文系統-水位計異常修復 | 2021/05/28 08:00 | 2021/05/28 17:30 | 配管 拉線 |  | AFQ-8630 | 3.5 | 否 | 邱少謙 | 加油: $1011
2021-05-31(一) | (昶)油羅溪水源抽送員崠寬口井抽水設備及管線(含代操作) | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否