## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 17:30 | 秀厝查線路 打鐵厝缺失改善 彰濱查線路 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,陳明智,謝承宏
2019-07-02(二) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/02 08:00 | 2019/07/02 17:30 | 打鐵厝更換操作機 秀厝查線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,施秉緯,楊浩銓,謝承宏,黃春宏
2019-07-03(三) | 公共工程 | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 12:00 | 二水新民 變頻器頻率異常查修 壓力計安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 謝承宏,施秉緯,黃春宏,白明翰,楊浩銓
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/03 13:00 | 2019/07/03 17:30 | 裝水位計 資料核對
2019-07-04(四) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/04 08:00 | 2019/07/04 17:30 | 總處抽查 報告 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙,吳念靜
2019-07-05(五) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:30 | 國營會預演 現場環境整潔 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 邱少謙,吳念靜
2019-07-06(六) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/06 08:00 | 2019/07/06 17:30 | 環境整理 資料整理 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊浩銓
2019-07-08(一) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:30 | 國營會抽查 秀厝洗孔 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 吳念靜,邱少謙,施秉緯,謝承宏,黃春宏
2019-07-09(二) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/09 08:00 | 2019/07/09 17:30 | 明冠廠驗 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2019-07-10(三) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/10 00:00 | 2019/07/10 00:00 | 缺失改善 安裝操作機 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-07-11(四) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/11 00:00 | 2019/07/11 00:00 | 打鐵厝更換操作機 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-07-12(五) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/12 00:00 | 2019/07/12 00:00 | 秀厝更換操作機 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友秀,黃春宏
2019-07-13(六) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/13 00:00 | 2019/07/13 00:00 | 秀厝、打鐵厝 接操作機 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,胡范英俊,蕃友秀,黃春宏 | 加油: $1271
2019-07-15(一) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/15 00:00 | 2019/07/15 00:00 | 線路修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙