## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-05(四) | 其他 | 2019/09/05 00:00 | 2019/09/05 00:00 | 福峰更換按鈕 切換開關 指示燈 壓力sensor |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰
2019-09-06(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/06 00:00 | 2019/09/06 00:00 | 按鈕 人機安裝 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠,賴彥宏,謝承宏
| 羽毛廠 | 2019/09/06 00:00 | 2019/09/06 00:00 | 大洋代工 對馬達點位
| 其他 | 2019/09/06 00:00 | 2019/09/06 00:00 | 福峰表頭設定
2019-09-09(一) | 其他 | 2019/09/09 00:00 | 2019/09/09 00:00 | 福峰表頭設定 改線路 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙,楊智凱
2019-09-10(二) | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2019/09/10 00:00 | 2019/09/10 00:00 | 改盤 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙,楊智凱
| 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/09/10 00:00 | 2019/09/10 00:00 | 改盤
2019-09-11(三) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/09/11 00:00 | 2019/09/11 00:00 | 改盤 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,楊智凱 | 加油: $1200
| 公共工程 | 2019/09/11 00:00 | 2019/09/11 00:00 | 森永淨水場加藥機查修
2019-09-12(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/09/12 00:00 | 2019/09/12 00:00 | 義田廠驗 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $872