## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 17:30 | 車程 備料 金崙更換表頭 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,洪證坤,楊明銓
2020-12-02(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 17:30 | 打接地 配線槽 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,洪證坤,楊明銓
2020-12-03(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 17:30 | 挖地配管及線槽 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 白明翰,洪證坤,楊明銓
2020-12-04(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 17:30 | 水池上配管 挖地配管 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,洪證坤,楊明銓
2020-12-05(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/05 08:00 | 2020/12/05 17:30 | 打接地4處 |  | ALV-0065 | 8.5 | 是 | 白明翰,洪證坤,楊明銓
2020-12-06(日) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/06 08:00 | 2020/12/06 12:00 | 回程 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰
2020-12-07(一) | (昶)大湖淨水廠等場站儀控設備修理 | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 17:30 | 大湖二場更換pid nfb 上坪加壓站更換變頻器 清安加壓站更換ups |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-12-08(二) | (昶)大湖淨水廠等場站儀控設備修理 | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 17:30 | 南湖坑更換 ups 集合式電表 四寮坪 查修 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 白明翰
2020-12-10(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 17:30 | 備料 車程 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,楊明銓,洪證坤
| 機修 | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 17:30 | 南化 監視器固定及設定
2020-12-11(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:30 | 台電側配管拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,洪證坤,楊明銓
2020-12-12(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/12 08:00 | 2020/12/12 17:30 | 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,楊明銓
2020-12-13(日) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/13 08:00 | 2020/12/13 17:30 | 安裝流量計 LED燈 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,楊明銓
2020-12-14(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/14 08:00 | 2020/12/14 17:30 | 圖控繪製 緊急沖淋器安裝 接線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,洪證坤,楊明銓
2020-12-15(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 17:30 | 盤內接線 加藥室配管 配電 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,洪證坤,楊明銓