## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-25(二) | 機修 | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 14:00 | 竹北機修估價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/25 14:00 | 2021/05/25 17:30 | 配盤
2021-05-26(三) | (昶)進一-110年明新加壓站供水變更緊急工程 | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 12:00 | 上傳水資源平台更新 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 加油: $1058
| 機修 | 2021/05/26 14:00 | 2021/05/26 17:30 | 田美攔河堰補拍照 南庄圖控異常修改
2021-05-27(四) | (昶)油羅溪水源抽送員崠寬口井抽水設備及管線(含代操作) | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-28(五) | (昶)永和山水庫水文系統-水位計異常修復 | 2021/05/28 08:00 | 2021/05/28 17:30 | 配管 拉線 |  | AFQ-8630 | 3.5 | 否 | 邱少謙 | 加油: $1011
2021-05-31(一) | (昶)油羅溪水源抽送員崠寬口井抽水設備及管線(含代操作) | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否