## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | (昶)東興廠外站機電設備故障維修 | 2021/02/01 08:00 | 2021/02/01 17:30 | 南庄新增多功能電表 尖筆山更換變頻器風扇 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 洪證坤
2021-02-02(二) | (昶)進一-109年湳雅場供水變更緊急採購變頻器工程 | 2021/02/02 08:00 | 2021/02/02 14:00 | 湳雅場 湖口所 圖控修改 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪證坤
| (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/02/02 15:00 | 2021/02/02 17:30 | 館南接台電外線
2021-02-03(三) | 工程標案文書處理 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 17:30 | 台中看現場 公司寫估價單 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2021-02-04(四) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/02/04 08:00 | 2021/02/04 13:30 | 大湖 館南 中義點數量 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (昶)大湖淨水廠等場站儀控設備修理 | 2021/02/04 14:00 | 2021/02/04 17:30 | 水尾坪更換3E電驛
2021-02-05(五) | (昶)大湖淨水廠等場站儀控設備修理 | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 13:00 | 大湖二場 更換變頻器 |  | APZ-9039 | 3 | 否 | 白明翰 | 加油: $962
| (昶)東興廠外站機電設備故障維修 | 2021/02/05 14:00 | 2021/02/05 17:30 | 南庄更換電磁開關 圖控新增
2021-02-08(一) | (昶)大湖淨水廠等場站儀控設備修理 | 2021/02/08 11:00 | 2021/02/08 17:30 | 四寮坪 更換變頻器 程式修改 水尾坪 程式修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
| 機修 | 2021/02/08 08:00 | 2021/02/08 11:00 | 明德所圖控修改
2021-02-09(二) | 機修 | 2021/02/09 08:00 | 2021/02/09 17:30 | 湖口所 明新加壓站新增蝶閥控制 |  | APZ-9039 | 4 | 否 | 白明翰