## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:30 | 關西會同監工看現場 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,陳浚騰,楊智凱,吳至善
2020-03-03(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:30 | 太平加壓站盤內設備更換 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,陳浚騰,楊智凱 | 住宿: $2800
2020-03-04(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:30 | 太平加壓站配線 電表梯製作 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,陳浚騰,楊智凱 | 住宿: $2600
2020-03-05(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:30 | 太平加壓站配線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,陳浚騰,楊智凱
2020-03-06(五) | (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 12:00 | 區處抽查 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙,陳銘輝
| 其他 | 2020/03/06 13:00 | 2020/03/06 14:30 | 福峰看現場
| 其他臨時交辦事項 | 2020/03/06 15:00 | 2020/03/06 17:30 | 溫升測試機台移位 關西材料整理
2020-03-09(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/09 08:00 | 2020/03/09 17:30 | 新增ATS 配線 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 陳浚騰,楊智凱,楊鎧綸 | 住宿: $2080
2020-03-10(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:30 | 太平加壓站接線 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 楊智凱 | 住宿: $2080
2020-03-11(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/11 08:00 | 2020/03/11 17:30 | 太平加壓站接線 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 楊智凱,楊政賢 | 住宿: $2080
2020-03-12(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:30 | 太平加壓站接線 關西淨水廠線槽安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 吳至善,洪啟修,謝承宏,胡范英俊,楊智凱,陳浚騰,黃政寧 | 住宿: $4160
2020-03-13(五) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 17:30 | 里昌配電盤成檢 太平加壓站噴漆 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 胡范英俊,陳浚騰,黃政寧,楊智凱 | 加油: $1109