## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-02(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/02 08:00 | 2021/06/02 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-03(四) | (昶)3區-田美攔河堰水質測站管路改善 | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 17:30 | 田美攔河堰 水庫壩值 抽水機維修 東興場流量計查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2021-06-04(五) | (昶)泉隆-新竹給水廠第二淨水場深井工程 | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 17:30 | 新竹二場畫圖控 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2021-06-07(一) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-06-08(二) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 1 | 否
2021-06-09(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 1 | 否
2021-06-10(四) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 1 | 否
2021-06-11(五) | (昶)泉隆-新竹給水廠第二淨水場深井工程 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 17:30 | 寫程式 現場改線路 |  | ACA-7928 | 2 | 否 | 邱少謙
2021-06-12(六) | 羽毛廠 | 2021/06/12 11:00 | 2021/06/12 15:00 | 大洋代工 自動跳機查修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳明智
| (昶)泉隆-新竹給水廠第二淨水場深井工程 | 2021/06/12 15:00 | 2021/06/12 17:30 | 寫程式
2021-06-15(二) | (昶)泉隆-新竹給水廠第二淨水場深井工程 | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 17:30 | 光纖熔接 寫程式 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 加油: $993