## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 備料 下午與台電人員、監工會勘 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 邱少謙,蕃友秀,楊智凱,楊明銓 | 住宿: $2770
| 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/01/02 15:00 | 2019/01/02 17:30 | 看現場如何施工
2019-01-03(四) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 壓力計配管、抽水馬達拉線、台電送電 區處蓋章 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙,楊明銓,楊智凱,蕃友秀 | 加油: $1148 材料: $2600 工程契約費用: $3281
2019-01-04(五) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 10:00 | 補拍照 整理現場 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友秀,楊智凱,楊明銓 | 加油: $950 台電單子: $200
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/04 13:00 | 2019/01/04 17:30 | 與監工看現場
2019-01-07(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 現場場勘 公司畫線路圖，統計器具數量 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,楊明銓,楊智凱
2019-01-08(二) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 道路切割 告示牌安裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 楊明銓,蕃友秀
2019-01-09(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 勞安設備拍照 plc盤吊掛墊高，打線溝 基礎座放樣 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱,蕃友秀
2019-01-10(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 現場會勘 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓
2019-01-11(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 基礎座施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 邱少謙,楊明銓,楊智凱,蕃友秀
2019-01-14(一) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | 台電端接線 台電送資料 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 楊明銓 | 住宿: $1900 材料: $257
2019-01-15(二) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 12:00 | 台電送電 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓
| 公共工程 | 2019/01/15 13:00 | 2019/01/15 17:30 | 新竹二場加藥機 抽水機保養
2019-01-16(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/16 08:00 | 2019/01/16 17:30 | 挖管溝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓
2019-01-17(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/17 08:00 | 2019/01/17 17:30 | 挖管溝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓 | 管件材料: $96
2019-01-18(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/18 08:00 | 2019/01/18 17:30 | 配管 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱,楊明銓,陳宥榕
2019-01-19(六) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/19 08:00 | 2019/01/19 17:30 | 灌水泥 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,楊明銓,陳宥榕 | 水泥費用: $2200
2019-01-21(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/21 08:00 | 2019/01/21 17:30 | 配盤 器具安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱
2019-01-22(二) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/22 08:00 | 2019/01/22 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-23(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/23 08:00 | 2019/01/23 17:30 | 台電電表箱固定 拉線 控制盤吊掛 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖,楊鎧綸,張子敬
2019-01-24(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/24 08:00 | 2019/01/24 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-25(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/25 08:00 | 2019/01/25 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-28(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/28 08:00 | 2019/01/28 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-29(二) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/29 08:00 | 2019/01/29 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-31(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/31 08:00 | 2019/01/31 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否