## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-01(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/01 08:00 | 2019/05/01 17:30 | 接線 試車 |  | APZ-9039 | 8.5 | 否 | 陽文景,楊明銓,楊智凱,蕃友秀
2019-05-02(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/02 08:00 | 2019/05/02 17:30 | 接線 試車 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓,陽文景,楊智凱,蕃友秀
2019-05-03(五) | 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/05/03 08:00 | 2019/05/03 17:30 | 更換VCB |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,吳至善,施秉緯,施清淵,蕃友秀,黃春宏
2019-05-06(一) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/06 08:00 | 2019/05/06 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 邱少謙,陽文景
2019-05-07(二) | 其他 | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 17:30 | 東興場 尖筆山機修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2019-05-08(三) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/08 08:00 | 2019/05/08 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-09(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/09 08:00 | 2019/05/09 17:30 | 換盤 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱,楊明銓,陽文景
2019-05-10(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/10 08:00 | 2019/05/10 17:30 | 安裝功率因數調整器及電容器線路配線 測試動作 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱,陽文景
2019-05-13(一) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/13 08:00 | 2019/05/13 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-14(二) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/14 08:00 | 2019/05/14 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-15(三) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/15 08:00 | 2019/05/15 17:30 | 配盤 測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/05/15 08:00 | 2019/05/15 17:30 | 備料