## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-01-02(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/02 08:00 | 2020/01/02 17:30 | 配管 馬達馬力核對 配線槽 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊明銓,胡范英俊,蕃友謙,黃勝仁
2020-01-03(五) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2020/01/03 08:00 | 2020/01/03 17:30 | 挖土 基礎座灌漿 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,楊明銓,謝承宏,黃政寧
2020-01-06(一) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2020/01/06 08:00 | 2020/01/06 17:30 | 台東路程 金崙改線路 銅排保護壓克力施工 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 白明翰,邱少謙,楊明銓,楊智凱
2020-01-07(二) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/07 08:00 | 2020/01/07 17:30 | 配盤 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 白明翰,邱少謙,楊明銓,楊智凱
2020-01-08(三) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/08 08:00 | 2020/01/08 17:30 | 配盤 安裝操作機 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,邱少謙,楊明銓,楊智凱
2020-01-09(四) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/09 08:00 | 2020/01/09 17:30 | 更換操作機 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,邱少謙,楊明銓,楊智凱 | 牛油膠: $45 加油: $1315
2020-01-10(五) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/10 08:00 | 2020/01/10 17:30 | 缺少物品點數量、銘牌 操作機拆卸 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊明銓,楊智凱
2020-01-13(一) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/13 08:00 | 2020/01/13 17:30 | 備料 車程 金崙箱體固定 噴漆 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠,楊智凱,楊明銓
2020-01-14(二) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/14 08:00 | 2020/01/14 17:30 | 利嘉取水口改線路 測試 台東所蓋章 PG盤整線 接線 日光燈安裝 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠,楊明銓,楊智凱
2020-01-15(三) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/15 08:00 | 2020/01/15 17:30 | PG盤安裝避雷器 操作機安裝 拉線 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 白明翰,林彥誠,邱少謙,楊智凱,楊明銓