## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/08/01 00:00 | 2019/08/01 00:00 | 區處開會 |  | 4532-P8 | 0 | 是 | 吳念靜,楊明銓 | 加油: $711
| 羽毛廠 | 2019/08/01 00:00 | 2019/08/01 00:00 | 大洋代工查修
| 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/08/01 00:00 | 2019/08/01 00:00 | 開車
2019-08-02(五) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/08/02 00:00 | 2019/08/02 00:00 | 開工協調會 看現場 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 楊明銓 | 加油: $590
2019-08-05(一) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/08/05 00:00 | 2019/08/05 00:00 | 打鐵厝排水閥漏水改善 鹿港所查線路 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙,蕃友秀
2019-08-06(二) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/08/06 00:00 | 2019/08/06 00:00 | 鹿港所蝶閥漏水維修 彰濱整線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,胡范英俊
| 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/08/06 00:00 | 2019/08/06 00:00 | 台電送電
2019-08-07(三) | 其他 | 2019/08/07 00:00 | 2019/08/07 00:00 | 福峰現場損壞檢查 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/08/07 00:00 | 2019/08/07 00:00 | 彰濱整線 秀厝水溝角鐵量尺寸
2019-08-08(四) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/08 00:00 | 2019/08/08 00:00 | 改線路 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳明智
2019-08-09(五) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/09 00:00 | 2019/08/09 00:00 | 改線路 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳明智
2019-08-10(六) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/10 00:00 | 2019/08/10 00:00 | 改線路 測試動作 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳明智
2019-08-12(一) | 公共工程 | 2019/08/12 00:00 | 2019/08/12 00:00 | 南王二號井 ph計 濁度計維修安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 邱少謙 | 材料: $124
2019-08-13(二) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/08/13 00:00 | 2019/08/13 00:00 | 新增3E電驛 換線 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 邱少謙 | 加油: $1621
| 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/08/13 00:00 | 2019/08/13 00:00 | 看現場
2019-08-14(三) | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2019/08/14 00:00 | 2019/08/14 00:00 | 載線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 邱少謙
| 公共工程 | 2019/08/14 00:00 | 2019/08/14 00:00 | 南王二號井濁度計拆卸
2019-08-15(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/15 00:00 | 2019/08/15 00:00 | 接線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 白明翰,楊浩銓,楊智凱 | 加油: $1534