## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-06-01(一) | (昶)福峰酒廠-20年18T蒸餾桶設備工程 | 2020/06/01 08:00 | 2020/06/01 17:30 | 試車 線路修改 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林彥誠 | 加油: $589
2020-06-02(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 17:30 | 送審圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-03(三) | (昶)福峰酒廠-20年18T蒸餾桶設備工程 | 2020/06/03 08:00 | 2020/06/03 17:30 | 試車 問題修改 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-06-04(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/04 08:00 | 2020/06/04 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-05(五) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/05 08:00 | 2020/06/05 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-08(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/08 08:00 | 2020/06/08 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-09(二) | 機修 | 2020/06/09 08:00 | 2020/06/09 17:30 | 頭份大埔臨時加壓站更換plc |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-06-10(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/10 08:00 | 2020/06/10 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-11(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/11 08:00 | 2020/06/11 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-12(五) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/06/12 08:00 | 2020/06/12 17:30 | 缺失改善 驗收 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 加油: $907
2020-06-15(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/15 08:00 | 2020/06/15 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否