## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-03(一) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/03 08:00 | 2020/02/03 17:30 | 開車至台東 PG盤測試 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林彥誠,陳明智,楊智凱,楊明銓
2020-02-04(二) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/04 08:00 | 2020/02/04 17:30 | PG盤更換 流量計拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林彥誠,陳明智,楊智凱,楊明銓
2020-02-05(三) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/05 08:00 | 2020/02/05 17:30 | PG盤測試 拉線 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠,陳明智,楊明銓,楊智凱
2020-02-06(四) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/06 08:00 | 2020/02/06 17:30 | 試動作 流量計調整 操作機拉線 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠,陳明智,楊明銓,楊智凱
2020-02-07(五) | (宇)10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程 | 2020/02/07 08:00 | 2020/02/07 17:30 | 藥桶噴漆 抽水馬達安裝遮陽蓋板 缺失紀錄 回程路程 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱
2020-02-10(一) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/10 08:00 | 2020/02/10 17:30 | 接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,陽文景
2020-02-11(二) | 其他 | 2020/02/11 08:00 | 2020/02/11 17:30 | 永和山水庫 溢洪道水位計拉線配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰
2020-02-12(三) | 其他 | 2020/02/12 08:00 | 2020/02/12 17:30 | 東興廠 廢水PLC更換 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 白明翰
2020-02-13(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/13 08:00 | 2020/02/13 17:30 | 太平加壓站接地施工 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,吳至善,胡范英俊 | 住宿: $2080 加油: $1123 材料: $420
2020-02-14(五) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/14 08:00 | 2020/02/14 17:30 | 太平加壓站 關西淨水場 接地施工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,吳至善,胡范英俊 | 發電機加油: $312
2020-02-17(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/17 08:00 | 2020/02/17 11:00 | 量底板 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
| 其他 | 2020/02/17 11:00 | 2020/02/17 17:30 | 東興廢水更換AI模組 四季二配更換水位計
2020-02-18(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/18 08:00 | 2020/02/18 17:30 | 太平加壓站配管 拉線 關西淨水廠量尺寸 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 白明翰 | 加油: $1200
2020-02-19(三) | 其他 | 2020/02/19 08:00 | 2020/02/19 17:30 | 東興廢水 改線路 試動作 關西ADSL VPN資料彙整 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 白明翰
2020-02-20(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/20 08:00 | 2020/02/20 17:30 | 安裝告示牌 ADSL VPN申請 太平加壓站量底板 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰 | 加油: $1218
2020-02-21(五) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/21 08:00 | 2020/02/21 17:30 | 配電盤中檢 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2020-02-24(一) | (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/02/24 08:00 | 2020/02/24 17:30 | 現場點數量 流量計箱體量尺寸 秀厝新案子設備詢問 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $1029
2020-02-25(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/25 08:00 | 2020/02/25 17:30 | 關西淨水廠 配管拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊智凱
2020-02-26(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/26 08:00 | 2020/02/26 17:30 | 關西淨水廠冷氣搬遷 量線槽尺寸 太平加壓站 點數量 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊智凱 | 加油: $1730
2020-02-27(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/27 08:00 | 2020/02/27 17:30 | 太平加壓站更換盤內設備 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱