## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-01(六) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/01 08:00 | 2021/05/01 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 8.5 | 否
2021-05-03(一) | (昶)4區機修-上林加壓站PID控制改善 | 2021/05/03 08:00 | 2021/05/03 15:00 | 豐原二場 圖控修改 上林加壓站變頻器調整 |  | ACA-7928 | 4 | 否 | 邱少謙
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/03 16:00 | 2021/05/03 17:30 | 配盤
2021-05-04(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/04 08:00 | 2021/05/04 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 4 | 否
2021-05-05(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/05 08:00 | 2021/05/05 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-05-06(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/06 08:00 | 2021/05/06 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-05-07(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/07 08:00 | 2021/05/07 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-05-10(一) | (昶)3區-竹北所外站監控設備改善 | 2021/05/10 08:00 | 2021/05/10 17:30 | 寶二寫程式 測試動作 芎林畫圖控 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 邱少謙
2021-05-11(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/11 08:00 | 2021/05/11 17:30 | 順大載水質箱 中央公園安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 |  | 加油: $1295
2021-05-12(三) | (昶)3區-竹北所寶鎮加壓站監控設備更換 | 2021/05/12 08:00 | 2021/05/12 17:30 | 寶鎮加壓站更換plc 竹北所寫程式 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙 | 加油: $1200
2021-05-13(四) | (昶)3區-竹北所寶鎮加壓站監控設備更換 | 2021/05/13 08:00 | 2021/05/13 17:30 | 竹北所改程式 試動作 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2021-05-14(五) | 其他 | 2021/05/14 08:00 | 2021/05/14 12:00 | 福峰更換變頻器 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 加油: $1112
| (昶)泉隆-新竹給水廠第二淨水場深井工程 | 2021/05/14 12:00 | 2021/05/14 17:30 | 波電驗盤