## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-05(四) | 其他 | 2019/09/05 00:00 | 2019/09/05 00:00 | 福峰更換按鈕 切換開關 指示燈 壓力sensor |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰
2019-09-06(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/06 00:00 | 2019/09/06 00:00 | 按鈕 人機安裝 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠,賴彥宏,謝承宏
| 羽毛廠 | 2019/09/06 00:00 | 2019/09/06 00:00 | 大洋代工 對馬達點位
| 其他 | 2019/09/06 00:00 | 2019/09/06 00:00 | 福峰表頭設定
2019-09-09(一) | 其他 | 2019/09/09 00:00 | 2019/09/09 00:00 | 福峰表頭設定 改線路 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙,楊智凱
2019-09-10(二) | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2019/09/10 00:00 | 2019/09/10 00:00 | 改盤 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙,楊智凱
| 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/09/10 00:00 | 2019/09/10 00:00 | 改盤
2019-09-11(三) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/09/11 00:00 | 2019/09/11 00:00 | 改盤 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,楊智凱 | 加油: $1200
| 公共工程 | 2019/09/11 00:00 | 2019/09/11 00:00 | 森永淨水場加藥機查修
2019-09-12(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/09/12 00:00 | 2019/09/12 00:00 | 義田廠驗 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $872
2019-09-16(一) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/09/16 00:00 | 2019/09/16 00:00 | 配管 NFB 避雷器更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,楊智凱,賴彥宏
2019-09-17(二) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/09/17 00:00 | 2019/09/17 00:00 | 更換馬達 濁度計 拉線 配管 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,賴彥宏,楊智凱,楊明銓 | 材料: $168
2019-09-18(三) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/09/18 00:00 | 2019/09/18 00:00 | 配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊明銓
2019-09-19(四) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/09/19 00:00 | 2019/09/19 00:00 | 濁度計安裝 拉線 配管 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,賴彥宏
2019-09-20(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/20 00:00 | 2019/09/20 00:00 | 配管 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊智凱,楊明銓,賴彥宏
2019-09-23(一) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/09/23 00:00 | 2019/09/23 00:00 | 東興安裝抽水馬達 濁度計測試 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙,楊智凱
2019-09-24(二) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/09/24 00:00 | 2019/09/24 00:00 | 南庄安裝抽水馬達 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,楊智凱
2019-09-25(三) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/09/25 00:00 | 2019/09/25 00:00 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-26(四) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/09/26 00:00 | 2019/09/26 00:00 | PH感測棒量筒製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/09/26 00:00 | 2019/09/26 00:00 | 配盤
2019-09-27(五) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/09/27 00:00 | 2019/09/27 00:00 | 配管 打接地 基礎座施工 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 白明翰 | 加油: $1350 水泥: $2400
2019-09-30(一) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/09/30 00:00 | 2019/09/30 00:00 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否