## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:30 | 關西會同監工看現場 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,陳浚騰,楊智凱,吳至善
2020-03-03(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:30 | 太平加壓站盤內設備更換 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,陳浚騰,楊智凱 | 住宿: $2800
2020-03-04(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:30 | 太平加壓站配線 電表梯製作 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,陳浚騰,楊智凱 | 住宿: $2600
2020-03-05(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:30 | 太平加壓站配線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,陳浚騰,楊智凱
2020-03-06(五) | (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 12:00 | 區處抽查 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙,陳銘輝
| 其他 | 2020/03/06 13:00 | 2020/03/06 14:30 | 福峰看現場
| 其他臨時交辦事項 | 2020/03/06 15:00 | 2020/03/06 17:30 | 溫升測試機台移位 關西材料整理
2020-03-09(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/09 08:00 | 2020/03/09 17:30 | 新增ATS 配線 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 陳浚騰,楊智凱,楊鎧綸 | 住宿: $2080
2020-03-10(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:30 | 太平加壓站接線 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 楊智凱 | 住宿: $2080
2020-03-11(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/11 08:00 | 2020/03/11 17:30 | 太平加壓站接線 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 楊智凱,楊政賢 | 住宿: $2080
2020-03-12(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:30 | 太平加壓站接線 關西淨水廠線槽安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 吳至善,洪啟修,謝承宏,胡范英俊,楊智凱,陳浚騰,黃政寧 | 住宿: $4160
2020-03-13(五) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 17:30 | 里昌配電盤成檢 太平加壓站噴漆 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 胡范英俊,陳浚騰,黃政寧,楊智凱 | 加油: $1109
2020-03-16(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/16 00:00 | 2020/03/16 00:00 | 關西配電盤安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊智凱
2020-03-17(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/17 08:00 | 2020/03/17 17:30 | 關西淨水廠固定配電盤 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,吳至善,邱少謙,楊智凱,謝和言,張名範
2020-03-18(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/18 08:00 | 2020/03/18 17:30 | 關西淨水場 噴漆 太平加壓站 裝壓力管件 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,吳至善,邱少謙,張名範,楊明銓,楊智凱,謝和言 | 加油: $964
2020-03-19(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/19 08:00 | 2020/03/19 17:30 | 關西接線 太平風扇安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 吳至善,張名範,楊智凱,謝和言 | 住宿: $3700
2020-03-20(五) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/20 08:00 | 2020/03/20 17:30 | 關西接線 太平噴漆 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱,楊明銓
2020-03-23(一) | 公共工程 | 2020/03/23 08:00 | 2020/03/23 15:00 | 幸福華城 電磁開關更換 水位計更換 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊智凱,楊明銓 | 住宿: $2080 加油: $847
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/23 16:00 | 2020/03/23 17:30 | 關西安裝壓力計
2020-03-24(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/24 08:00 | 2020/03/24 17:30 | 關西馬達接線 冷氣管路開孔 盤內線路修改 太平隔熱板安裝 壓力計安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊智凱,楊明銓 | 住宿: $2080
2020-03-25(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/25 08:00 | 2020/03/25 17:30 | 太平裝隔熱板 盤內改線 關西舊盤拆除 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱
2020-03-26(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/26 08:00 | 2020/03/26 17:30 | 關西營區接線 太平補漆 接線 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 加油: $650 住宿: $1380
2020-03-27(五) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/27 08:00 | 2020/03/27 17:30 | 太平 線路修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2020-03-30(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/30 08:00 | 2020/03/30 17:30 | 冷氣安裝 漏電斷路器更換 冷氣 舊盤搬運 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓,楊智凱 | 住宿: $2080 加油: $810 冷氣安裝: $5000
2020-03-31(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/31 08:00 | 2020/03/31 17:30 | 冷氣 舊盤清運 太平加裝風扇 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱