## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-05 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 配盤
2018-10-08 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-09 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 寄貨: $300
2018-10-10 | 5區_南鄉加壓站300mm管中加藥工程(昶源) | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 器具安裝 無熔絲開關 PID 水位顯示器 電源供應器 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 彥霖 阿俊 | 加油: $1364
2018-10-11 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 一場訊號異常查修 大竹裝加藥流量顯示器 |  | 4532-P8 | 0 | 否 |  | 加油: $889
2018-10-12 | 其他 | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 11:00 | 全興驗收 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 智凱
| 樟湖國中小-校內配水系統自動化工程 | 2018/10/12 13:00 | 2018/10/12 17:30 | 校內配水池新增水位計及程式修改 P3站通訊異常查修
2018-10-15 | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 興華 龍昇 看現場 箱體搬運 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 彥霖 阿俊
2018-10-16 | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/10/16 08:00 | 2018/10/16 17:30 | 興華換盤 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 彥霖 阿俊
2018-10-17 | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/10/17 08:00 | 2018/10/17 17:30 | 龍昇新增儀表箱 配線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿俊 彥霖
2018-10-18 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/18 08:00 | 2018/10/18 17:30 | 器具更換 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 阿和 智凱 | 加油: $1374
2018-10-19 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/19 08:00 | 2018/10/19 17:30 | 換盤接線 壓力sensor故障查修 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 鎧綸 阿銓 泓銘
2018-10-22 | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/10/22 08:00 | 2018/10/22 17:30 | 配盤 反洗設備查線路 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 彥霖 阿俊 智凱 少謙 | 發電機加油: $350 加油: $1150 住宿: $2000
2018-10-23 | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/10/23 08:00 | 2018/10/23 17:30 | 龍昇，興華安裝水質儀器及拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 彥霖 阿俊 | 住宿: $1800
2018-10-24 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/24 08:00 | 2018/10/24 17:30 | 快濾池改盤 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 少謙 智凱 | 住宿: $1800
2018-10-25 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/25 08:00 | 2018/10/25 17:30 | 快濾池改盤 測試 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 智凱 少謙
2018-10-26 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/26 08:00 | 2018/10/26 17:30 | 快濾池改盤及測試 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 少謙 智凱
2018-10-27 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/27 08:00 | 2018/10/27 17:30 | 快濾池改盤及測試 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 少謙 智凱
2018-10-29 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/29 08:00 | 2018/10/29 14:00 | 表頭開孔安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 智凱 | 加油: $1242 住宿: $1369
| 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/29 15:30 | 2018/10/29 20:00 | 通訊異常查修 變頻器無法運轉查修
2018-10-30 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/10/30 08:00 | 2018/10/30 17:30 | 驗收 三芝一號井、白沙灣PLC通訊異常查修 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 住宿: $1368 餐費: $1900
2018-10-31 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/10/31 08:00 | 2018/10/31 17:30 | 驗收 松柏 麗池 水位計接線 北新一 壓力表漏水維修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 加油: $1361 餐費: $1050