## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-04(一) | 機修 | 2020/05/04 08:00 | 2020/05/04 17:30 | 豐原二場 配管拉線 更換多功能電表 測試動作 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,洪啟修,楊明銓,楊智凱
2020-05-05(二) | 其他 | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 12:00 | 福峰新增18噸酒桶看現場 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙
| 倉儲管理 | 2020/05/05 13:00 | 2020/05/05 17:30 | 資料簽名 倉管系統key in 社頭 平鎮案叫料
2020-05-06(三) | 其他 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 12:00 | 福峰電磁閥開關故障查修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,陳明智
| (昶)11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善 | 2020/05/06 12:00 | 2020/05/06 17:30 | 打鐵厝操作機漏水調整 彰濱操作機無法開啟查修
2020-05-07(四) | 其他 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 14:00 | 拉線配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 洪啟修,楊明銓,楊智凱 | 歐姆夾: $35
| 機修 | 2020/05/07 14:30 | 2020/05/07 17:30 | 員林一場更換超音波液位計及多功能電表
2020-05-08(五) | 倉儲管理 | 2020/05/08 08:00 | 2020/05/08 12:00 | 整理配盤區 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 林彥誠 | 關西竣工二原圖費用: $315
| (力)沙鹿福壽75HP乾式擠壓機系統 | 2020/05/08 13:00 | 2020/05/08 17:30 | 現場改盤
2020-05-11(一) | (昶)福峰酒廠-20年18T蒸餾桶設備工程 | 2020/05/11 08:00 | 2020/05/11 17:30 | 畫圖 審材料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-12(二) | (昶)福峰酒廠-20年18T蒸餾桶設備工程 | 2020/05/12 08:00 | 2020/05/12 10:00 | 訂材料 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/12 10:00 | 2020/05/12 17:30 | 現場看變頻器位置及查線路 畫線路圖
2020-05-13(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 17:30 | 倡和更換變頻器 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳明智,陳浚騰
2020-05-14(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 17:30 | 倡和改線路 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 吳至善,陳明智,賴彥霖
2020-05-15(五) | 其他 | 2020/05/15 08:00 | 2020/05/15 12:00 | 詠星新增電磁閥及配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱,楊明銓
| 公共工程 | 2020/05/15 13:00 | 2020/05/15 17:30 | 打鐵厝操作機脫牙修復
2020-05-18(一) | (昶)福峰酒廠-20年18T蒸餾桶設備工程 | 2020/05/18 08:00 | 2020/05/18 17:30 | 公司備料 現場人機 PLC程式複製 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰
2020-05-19(二) | (昶)福峰酒廠-20年18T蒸餾桶設備工程 | 2020/05/19 08:00 | 2020/05/19 17:30 | 配管 拉網路線 開關箱固定 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱,楊明銓
2020-05-20(三) | 羽毛廠 | 2020/05/20 08:00 | 2020/05/20 17:30 | 配管 接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱
2020-05-21(四) | (昶)福峰酒廠-20年18T蒸餾桶設備工程 | 2020/05/21 08:00 | 2020/05/21 17:30 | 配盤 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳明智
| 其他 | 2020/05/21 11:00 | 2020/05/21 15:00 | 一統故障查修
2020-05-22(五) | (昶)福峰酒廠-20年18T蒸餾桶設備工程 | 2020/05/22 08:00 | 2020/05/22 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-25(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/05/25 08:00 | 2020/05/25 17:30 | 立業路裝監視器 配管 開挖 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,楊明銓,楊智凱 | 立業路開關箱鎖頭: $120
2020-05-26(二) | (昶)福峰酒廠-20年18T蒸餾桶設備工程 | 2020/05/26 08:00 | 2020/05/26 17:30 | 配管 拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊智凱,楊明銓
2020-05-27(三) | (昶)福峰酒廠-20年18T蒸餾桶設備工程 | 2020/05/27 08:00 | 2020/05/27 17:30 | 接線 拉線 設備安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陳明智,林彥誠
2020-05-28(四) | (昶)福峰酒廠-20年18T蒸餾桶設備工程 | 2020/05/28 08:00 | 2020/05/28 17:30 | 接線 配管 改線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林彥誠,陳明智
2020-05-29(五) | (昶)福峰酒廠-20年18T蒸餾桶設備工程 | 2020/05/29 08:00 | 2020/05/29 17:30 | 配管 接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林彥誠,洪啟修,陳明智,楊智凱