## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 倉儲管理 | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 掃地 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-11(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-12(二) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:30 | 配盤 現場固定盤 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 楊智凱,蕃友秀
2019-02-13(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:30 | 公司配盤 南崗淨水場裝器具 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱,蕃友秀
2019-02-14(四) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 台電送審圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-15(五) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 17:30 | 繪製台電送審圖 控制線路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-18(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/18 08:00 | 2019/02/18 17:30 | 水泥補強 舊盤查點位 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 蕃友秀,楊智凱,楊明銓 | 加油: $1222
2019-02-19(二) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/19 08:00 | 2019/02/19 17:30 | 換盤 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友秀,楊智凱,楊明銓
2019-02-20(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/20 08:00 | 2019/02/20 17:30 | 換盤 接電源 電容 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙
2019-02-21(四) | 飼料廠 | 2019/02/21 08:00 | 2019/02/21 14:00 | 台中卜蜂 plc故障更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 其他 | 2019/02/21 15:00 | 2019/02/21 17:30 | 福峰酒廠 溫度計故障查修
2019-02-22(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/22 08:00 | 2019/02/22 17:30 | 2號馬達線路修改 測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 瀝青費用: $1500
2019-02-23(六) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/02/23 06:00 | 2019/02/23 17:30 | 道路開挖 配管 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 蕃友秀 | 挖土機師傅便當: $170 材料: $525 加油: $948
2019-02-24(日) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/24 08:00 | 2019/02/24 17:30 | 更換VCB |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張堯彰,阮德勛 | 加油: $1360 材料: $30
2019-02-25(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/25 08:00 | 2019/02/25 15:00 | 配盤 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 蕃友秀 | 寄貨: $240
| 其他 | 2019/02/25 15:00 | 2019/02/25 17:30 | 福峰更換表頭
2019-02-26(二) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/02/26 08:00 | 2019/02/26 17:30 | 馬達安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友秀,蕃友謙,賴彥霖
2019-02-27(三) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/02/27 08:00 | 2019/02/27 17:30 | 監視器安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓
2019-02-28(四) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/02/28 11:00 | 2019/02/28 17:30 | 基礎座施工 監視攝影機安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱,楊明銓,賴彥霖,蕃友秀,蕃友謙,胡范英俊
| 公共工程 | 2019/02/28 08:00 | 2019/02/28 10:00 | 彰化三場 師大配水池變頻器干擾查修