## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/10/01 00:00 | 2019/10/01 00:00 | 配盤 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/10/01 00:00 | 2019/10/01 00:00 | 改線路
2019-10-02(三) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/10/02 00:00 | 2019/10/02 00:00 | 配盤 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊明銓
| 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/10/02 00:00 | 2019/10/02 00:00 | 配合台電開挖電管放水線
2019-10-03(四) | 公共工程 | 2019/10/03 00:00 | 2019/10/03 00:00 | 南王二號井濁度計安裝 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 楊政賢
2019-10-04(五) | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 17:30 | 改線路 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 楊政賢
2019-10-05(六) | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:30 | 改盤 測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 楊政賢 | 住宿: $1200
2019-10-06(日) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/10/06 08:00 | 2019/10/06 17:30 | 改線路 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 楊政賢 | 住宿: $1200
2019-10-07(一) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:30 | 改線路 試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 楊政賢
2019-10-08(二) | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:30 | 更換表頭 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 楊政賢
2019-10-09(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | 接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,黃勝仁,楊智凱,楊明銓,賴彥宏
2019-10-10(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/10 08:00 | 2019/10/10 17:30 | 接線 配風管 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊智凱,楊明銓
2019-10-14(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 17:30 | 配管 安裝門禁開關 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 黃勝仁,楊明銓
2019-10-15(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 17:30 | 配管 安裝門禁開關 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊明銓
2019-10-16(三) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/10/16 08:00 | 2019/10/16 17:30 | 順大驗盤 弓銓驗IP68 |  | BDC-2906 | 0 | 否
2019-10-17(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/17 08:00 | 2019/10/17 17:30 | 配管 拉線 接線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊明銓
2019-10-18(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/18 08:00 | 2019/10/18 17:30 | 接線 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊明銓
2019-10-19(六) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/19 08:00 | 2019/10/19 17:30 | 接線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 邱少謙,楊明銓
2019-10-21(一) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/10/21 08:00 | 2019/10/21 17:30 | 配電盤清運 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊明銓 | 加油: $1567
2019-10-22(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/22 08:00 | 2019/10/22 17:30 | 接線 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,楊明銓
2019-10-23(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/23 08:00 | 2019/10/23 17:30 | 接線 配風管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,楊明銓 | 加油: $874
2019-10-24(四) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/10/24 08:00 | 2019/10/24 16:00 | 拉線 變頻器查修 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 黃勝仁,楊明銓,楊鎧綸,胡范英俊,陳浚騰,蕃友謙
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/24 17:00 | 2019/10/24 19:30 | 壓力計傳訊故障查修
2019-10-25(五) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/25 08:00 | 2019/10/25 17:30 | 拉線 接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,胡范英俊,林彥誠 | 工人便當: $160
2019-10-28(一) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/10/28 08:00 | 2019/10/28 14:00 | 流量計訊號異常修復 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 洪啟修
| 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/28 15:00 | 2019/10/28 17:30 | 拉線
2019-10-29(二) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/10/29 08:00 | 2019/10/29 17:30 | 配管 基礎座施工 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱 | 加油: $1238 材料: $450
2019-10-30(三) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/30 08:00 | 2019/10/30 17:30 | 拉線 配電盤吊掛固定 整地 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,胡范英俊,楊明銓,楊智凱,楊鎧綸,謝承宏
2019-10-31(四) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/31 08:00 | 2019/10/31 17:30 | 植草磚鋪設 底砂鋪設 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 胡范英俊,洪啟修,楊明銓,楊智凱,謝承宏,楊鎧綸