## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | 機修 | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:30 | 頂埔配管 大埔臨時配管 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,楊明銓 | 住宿: $1800
2020-09-02(三) | 機修 | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:30 | 頂埔拉線 永和村 興隆 四季 中大埔 更換器具 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓
2020-09-03(四) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 17:30 | 田美 永和山配管 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,楊明銓 | 住宿: $1800
2020-09-04(五) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 17:30 | 永和山 田美 釘板模 配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓
2020-09-07(一) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/07 13:00 | 2020/09/07 17:30 | 永和山基礎座施工 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰 | 加油: $1000 住宿: $1800
| 其他 | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 10:00 | 福峰更換溫度表
2020-09-08(二) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 17:30 | 田美基礎座施工 南庄查線路 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰 | 住宿: $1800
2020-09-09(三) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 11:00 | 配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰 | 電纜固定夾: $137
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/09/09 11:00 | 2020/09/09 13:00 | 關西淨水場 出水壓力異常查修
| 機修 | 2020/09/09 14:00 | 2020/09/09 17:30 | 寶山水庫程式修改
2020-09-10(四) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-11(五) | 其他 | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 17:30 | 榮光村 配管 水塔固定 換燈管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓 | 材料: $114
2020-09-14(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否
2020-09-15(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否