## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-03(一) | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 19:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否
2018-12-04(二) | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-05(三) | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 12:00 | 配盤 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陳明智 | 加油: $680
| 公共工程 | 2018/12/05 13:00 | 2018/12/05 17:30 | 二水新民變頻器干擾查修 壓力傳訊器故障拆除
2018-12-06(四) | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 秀厝操作機缺失改善 營運所教育訓練 打鐵厝 彰濱 更新圖控 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陳明智
2018-12-07(五) | 米廠 | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 10:00 | 壽米屋 人機故障查修 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林彥誠 | 加油: $563
| 其他 | 2018/12/07 11:00 | 2018/12/07 15:00 | 樟湖國小 p1站馬達故障查修 籃球場旁水位計數值錯誤查修
| 羽毛廠 | 2018/12/07 16:00 | 2018/12/07 18:00 | 新羽新增切換開關及測試
2018-12-10(一) | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 配盤 驗盤 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 |  | 加油: $1230 寄件: $60
| 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 配盤 驗盤
2018-12-11(二) | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 10:00 | 貼標籤 噴漆 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 楊智凱 | 加油: $1177
| 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 10:00 | 貼標籤 噴漆
| 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2018/12/11 14:00 | 2018/12/11 17:30 | 補拍照片
2018-12-12(三) | 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 17:30 | 更換無線傳訊數據機 （工業五路，山崎） |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 楊智凱
2018-12-13(四) | 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 17:30 | 更換無線傳輸數據機（新工 山崙） |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱
2018-12-14(五) | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:30 | 馬達試車 水量計安裝 485通訊測試接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳泓銘 | 加油: $1237