## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:30 | 關西營區4G模組安裝測試 太平測試遠端控制 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 陳明智,楊政賢
2020-04-06(一) | 機修 | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 17:30 | 無線傳訊器固定安裝 傳訊器訊號測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊明銓,楊智凱
2020-04-07(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 17:30 | 關西 太平 新增緩衝頭 送中華電信資料 萬芳配水池看現場 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 加油: $831
2020-04-08(三) | 工程標案文書處理 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 14:00 | 一區區處蓋章 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰 | 合約書費用: $6505 住宿: $1800
| 公共工程 | 2020/04/08 15:00 | 2020/04/08 17:30 | 淡水 國際站 無法遠端控制故障排除
2020-04-09(四) | 公共工程 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 17:30 | 淡水 碑島站 無傳訊回所內 故障排除 場內35000噸plc故障查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-04-10(五) | 機修 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 17:30 | 東興 新增3E電驛 快濾池濁度計訊號查修 永和山水庫 新增Hub |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,楊智凱
2020-04-13(一) | 機修 | 2020/04/13 08:00 | 2020/04/13 17:30 | 豐原一場舊管線拆除 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓,楊智凱
2020-04-14(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 17:30 | 太平改線路 關西營區 加裝天線 關西淨水廠 冷氣孔封孔 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢
2020-04-15(三) | 機修 | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 17:30 | 永和山水庫新增hub 配管拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱