## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/01 08:00 | 2018/11/01 17:30 | 安裝多功能電表 更換廢水池盤內按鈕開關 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿緯 阿和 清淵 宥榕 | 怪手司機便當費: $140
2018-11-02 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/02 07:30 | 2018/11/02 17:30 | 安裝超音波液位計(Sensor及顯示器） 8組 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿緯 阿和 清淵 宥榕
2018-11-05 | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2018/11/05 08:00 | 2018/11/05 12:00 | 區處蓋合約 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 合約書費用: $2363
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/11/05 13:00 | 2018/11/05 17:30 | 操作機全開及全關設定校正
2018-11-06 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 17:30 | 配盤 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 加油: $1193
2018-11-07 | 公共工程 | 2018/11/07 08:00 | 2018/11/07 12:00 | 台中大坑 更換ups |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 阿俊 峻騰 | 住宿: $1980
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/07 13:00 | 2018/11/07 17:30 | 栗林一裝2顆多功能電表
2018-11-08 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/08 08:00 | 2018/11/08 17:30 | 更換多功能電表1個 水位計3個 台電電表箱接地棒安裝 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 加油: $1209
2018-11-09 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 12:00 | 明德水庫站 圖控問題查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙,楊智凱
| 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2018/11/09 12:00 | 2018/11/09 17:30 | 開工協調會
2018-11-12 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/11/12 00:00 | 2018/11/12 00:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 4532-P8驗車費用: $450
2018-11-13 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/11/13 08:00 | 2018/11/13 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-14 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/11/14 08:00 | 2018/11/14 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-15 | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/11/15 08:00 | 2018/11/15 12:00 | 開會 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,胡范英俊,賴彥霖
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/11/15 13:00 | 2018/11/15 17:30 | 水質儀器安裝
2018-11-16 | 其他 | 2018/11/16 08:00 | 2018/11/16 17:30 | 箱子安裝 拉線 接線 測試動作 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖 | 五金材料: $152
2018-11-19 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/11/19 08:00 | 2018/11/19 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-20 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/11/20 08:00 | 2018/11/20 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-21 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/21 08:00 | 2018/11/21 17:30 | PLC安裝 水位計干擾查修 教育訓練 圖控修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 加油: $1214
2018-11-22 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/11/22 08:00 | 2018/11/22 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-23 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/11/23 08:00 | 2018/11/23 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-26 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/11/26 08:00 | 2018/11/26 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-27 | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/11/27 08:00 | 2018/11/27 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-28 | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/11/28 08:00 | 2018/11/28 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-29 | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/11/29 08:00 | 2018/11/29 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-30 | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/11/30 08:00 | 2018/11/30 12:00 | 配盤 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 賴彥霖 | 加油: $760
| 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/11/30 13:00 | 2018/11/30 17:30 | 秀厝操作機故障維修