## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-04(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/03/04 08:00 | 2019/03/04 17:30 | 公司配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-03-05(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 17:30 | 水位計 流量計安裝 接地棒施工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 蕃友秀,楊智凱,楊明銓
2019-03-06(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 17:30 | 接地棒施工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 蕃友秀,楊智凱,楊明銓
2019-03-07(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 拉馬達線 接線 挖管溝 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友秀,楊智凱,楊明銓 | 加油: $1330
2019-03-08(五) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊智凱,楊明銓,蕃友秀 | 怪手師傅便當: $80
2019-03-11(一) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:30 | 倍力揚驗抽水機 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 加油: $1037
2019-03-12(二) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | 拉線接電源 加氯機查線路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖,吳至善 | 抽水機加油: $83
2019-03-13(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 17:30 | 拉線 接線 配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 張名範,楊明銓,蕃友秀
2019-03-14(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/14 08:00 | 2019/03/14 17:30 | 基礎座水泥粉光施工 拆板模 拉線配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 張名範,楊智凱,楊明銓,蕃友秀
2019-03-15(五) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/15 08:00 | 2019/03/15 17:30 | 台電送電 電表安裝 原有既設電源配管接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 張名範,楊智凱,楊明銓