## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | (昶)3區-東興廠外站機電設備故障維修 | 2021/02/01 08:00 | 2021/02/01 17:30 | 南庄新增多功能電表 尖筆山更換變頻器風扇 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 洪證坤
2021-02-02(二) | (昶)進一-109年湳雅場供水變更緊急採購變頻器工程 | 2021/02/02 08:00 | 2021/02/02 14:00 | 湳雅場 湖口所 圖控修改 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪證坤
| (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/02/02 15:00 | 2021/02/02 17:30 | 館南接台電外線
2021-02-03(三) | 工程標案文書處理 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 17:30 | 台中看現場 公司寫估價單 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2021-02-04(四) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/02/04 08:00 | 2021/02/04 13:30 | 大湖 館南 中義點數量 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (昶)3區-大湖淨水廠等場站儀控設備修理 | 2021/02/04 14:00 | 2021/02/04 17:30 | 水尾坪更換3E電驛
2021-02-05(五) | (昶)3區-大湖淨水廠等場站儀控設備修理 | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 13:00 | 大湖二場 更換變頻器 |  | APZ-9039 | 3 | 否 | 白明翰 | 加油: $962
| (昶)3區-東興廠外站機電設備故障維修 | 2021/02/05 14:00 | 2021/02/05 17:30 | 南庄更換電磁開關 圖控新增
2021-02-08(一) | (昶)3區-大湖淨水廠等場站儀控設備修理 | 2021/02/08 11:00 | 2021/02/08 17:30 | 四寮坪 更換變頻器 程式修改 水尾坪 程式修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
| 機修 | 2021/02/08 08:00 | 2021/02/08 11:00 | 明德所圖控修改
2021-02-09(二) | 機修 | 2021/02/09 08:00 | 2021/02/09 17:30 | 湖口所 明新加壓站新增蝶閥控制 |  | APZ-9039 | 4 | 否 | 白明翰
2021-02-17(三) | 羽毛廠 | 2021/02/17 08:00 | 2021/02/17 10:00 | 詠星 更換電源供應器 變頻器頻率調整 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $765
| (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/02/17 13:00 | 2021/02/17 17:30 | 中義村中華電信安裝
2021-02-18(四) | (昶)3區-東興廠外站監控設備故障維修 | 2021/02/18 08:00 | 2021/02/18 17:30 | 南庄 畫圖控 水質警報異常修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2021-02-19(五) | (昶)進一-110年明新加壓站供水變更緊急工程 | 2021/02/19 08:00 | 2021/02/19 17:30 | 湳雅所 畫圖控 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $848
2021-02-20(六) | (昶)進一-109年湳雅場供水變更緊急採購變頻器工程 | 2021/02/20 08:00 | 2021/02/20 17:30 | 湳雅所 畫圖控 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊智凱
2021-02-22(一) | (昶)進一-109年湳雅場供水變更緊急採購變頻器工程 | 2021/02/22 08:00 | 2021/02/22 17:30 | 圖控 程式修改 試車 |  | ACA-7928 | 4 | 否
2021-02-23(二) | (昶)進一-109年湳雅場供水變更緊急採購變頻器工程 | 2021/02/23 08:00 | 2021/02/23 17:30 | 湳雅 湖口 圖控新增及修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $1044
2021-02-24(三) | (昶)3區-大湖二場等場站儀控設備修理 | 2021/02/24 08:00 | 2021/02/24 12:00 | 四寮坪變頻器頻率調整 故障排除 竣工資料文書處理 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| 機修 | 2021/02/24 14:00 | 2021/02/24 17:30 | 竹北所看現場（六家、寶鎮）
2021-02-25(四) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/02/25 11:00 | 2021/02/25 17:30 | 中義村 大湖改台電線路 大湖淨水場壓力管件漏水處理 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪證坤,楊明銓
| 機修 | 2021/02/25 08:00 | 2021/02/25 10:00 | 員林所看現場
2021-02-26(五) | 工程標案文書處理 | 2021/02/26 08:00 | 2021/02/26 17:30 | 竹北所機修估價單報價 員林所電容器尺寸報價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 機修 | 2021/02/26 08:00 | 2021/02/26 17:30 | 台中八張犁機修 公司試程式