## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 17:30 | 車程 備料 金崙更換表頭 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,洪證坤,楊明銓
2020-12-02(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 17:30 | 打接地 配線槽 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,洪證坤,楊明銓
2020-12-03(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 17:30 | 挖地配管及線槽 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 白明翰,洪證坤,楊明銓
2020-12-04(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 17:30 | 水池上配管 挖地配管 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,洪證坤,楊明銓
2020-12-05(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/05 08:00 | 2020/12/05 17:30 | 打接地4處 |  | ALV-0065 | 8.5 | 是 | 白明翰,洪證坤,楊明銓
2020-12-06(日) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/06 08:00 | 2020/12/06 12:00 | 回程 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰
2020-12-07(一) | (昶)大湖淨水廠等場站儀控設備修理 | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 17:30 | 大湖二場更換pid nfb 上坪加壓站更換變頻器 清安加壓站更換ups |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-12-08(二) | (昶)大湖淨水廠等場站儀控設備修理 | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 17:30 | 南湖坑更換 ups 集合式電表 四寮坪 查修 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 白明翰
2020-12-10(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 17:30 | 備料 車程 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,楊明銓,洪證坤
| 機修 | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 17:30 | 南化 監視器固定及設定
2020-12-11(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:30 | 台電側配管拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,洪證坤,楊明銓
2020-12-12(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/12 08:00 | 2020/12/12 17:30 | 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,楊明銓
2020-12-13(日) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/13 08:00 | 2020/12/13 17:30 | 安裝流量計 LED燈 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,楊明銓
2020-12-14(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/14 08:00 | 2020/12/14 17:30 | 圖控繪製 緊急沖淋器安裝 接線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,洪證坤,楊明銓
2020-12-15(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 17:30 | 盤內接線 加藥室配管 配電 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,洪證坤,楊明銓 | 材料: $570
2020-12-16(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/16 08:00 | 2020/12/16 17:30 | 電錶箱 配電盤固定及拉線 投射燈安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,洪證坤,楊明銓
2020-12-17(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/17 08:00 | 2020/12/17 17:30 | 接線 抽水機及揚水管安裝 台坂水池配電箱安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,洪證坤,楊明銓
2020-12-18(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/18 08:00 | 2020/12/18 17:30 | 畫圖控 安朔電流異常排除 回程 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓,洪證坤
2020-12-21(一) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/21 08:00 | 2020/12/21 12:00 | 看現場 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,洪證坤,楊明銓
| (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/21 13:00 | 2020/12/21 17:30 | 接地施工
2020-12-22(二) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/22 08:00 | 2020/12/22 12:00 | 區處開會 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,洪證坤,洪啟修,楊智凱,楊明銓
| (昶)勤匯通-109年度苗栗市分區計量管網委外建置及漏水調查 | 2020/12/22 13:00 | 2020/12/22 17:30 | 大湖配管挖地
2020-12-23(三) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/23 08:00 | 2020/12/23 17:30 | 中義村基礎座施工 大湖基礎座施工 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,洪證坤,楊明銓,楊智凱
2020-12-24(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/24 08:00 | 2020/12/24 17:30 | 車程 台坂加壓站吊馬達 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪證坤,楊明銓
2020-12-25(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/25 08:00 | 2020/12/25 11:00 | 台坂水池拆盤 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪證坤,楊明銓
| (力的)花蓮玉里格全羽毛回冷機設備工程 | 2020/12/25 14:00 | 2020/12/25 17:30 | 固定配電盤 拉線配管
2020-12-26(六) | (力的)花蓮玉里格全羽毛回冷機設備工程 | 2020/12/26 08:00 | 2020/12/26 17:30 | 寫程式 接控制 |  | ALV-0065 | 8.5 | 是 | 洪證坤,楊明銓
2020-12-27(日) | (力的)花蓮玉里格全羽毛回冷機設備工程 | 2020/12/27 08:00 | 2020/12/27 17:30 | 接線 改程式 |  | ALV-0065 | 8.5 | 是 | 洪證坤,楊明銓
2020-12-28(一) | (力的)花蓮玉里格全羽毛回冷機設備工程 | 2020/12/28 08:00 | 2020/12/28 12:00 | 試車 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪證坤,楊明銓
| 公共工程 | 2020/12/28 14:00 | 2020/12/28 15:30 | 金崙程式修改
2020-12-29(二) | (昶)109淡水所太陽能設備電池汰換 | 2020/12/29 08:00 | 2020/12/29 17:30 | 麗池 草里太陽能電池更換 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 邱少謙
2020-12-30(三) | 公共工程 | 2020/12/30 08:00 | 2020/12/30 17:30 | 淡水看現場 興華淨水廠傳訊異常排除 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 邱少謙