## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-01(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/01 08:00 | 2019/05/01 17:30 | 接線 試車 |  | APZ-9039 | 8.5 | 否 | 陽文景,楊明銓,楊智凱,蕃友秀
2019-05-02(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/02 08:00 | 2019/05/02 17:30 | 接線 試車 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓,陽文景,楊智凱,蕃友秀
2019-05-03(五) | 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/05/03 08:00 | 2019/05/03 17:30 | 更換VCB |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,吳至善,施秉緯,施清淵,蕃友秀,黃春宏
2019-05-06(一) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/06 08:00 | 2019/05/06 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 邱少謙,陽文景
2019-05-07(二) | 其他 | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 17:30 | 東興場 尖筆山機修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2019-05-08(三) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/08 08:00 | 2019/05/08 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-09(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/09 08:00 | 2019/05/09 17:30 | 換盤 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱,楊明銓,陽文景
2019-05-10(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/10 08:00 | 2019/05/10 17:30 | 安裝功率因數調整器及電容器線路配線 測試動作 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱,陽文景
2019-05-13(一) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/13 08:00 | 2019/05/13 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-14(二) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/14 08:00 | 2019/05/14 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-15(三) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/15 08:00 | 2019/05/15 17:30 | 配盤 測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/05/15 08:00 | 2019/05/15 17:30 | 備料
2019-05-16(四) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/05/16 08:00 | 2019/05/16 12:00 | 安裝器具 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/16 13:00 | 2019/05/16 17:30 | 器具清點
2019-05-17(五) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/05/17 10:00 | 2019/05/17 12:00 | 中華電信安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/17 08:00 | 2019/05/17 17:30 | 配盤
2019-05-20(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/20 08:00 | 2019/05/20 11:00 | 跟監工點數量 |  | 4532-P8 | 0 | 否 |  | 大榮寄件: $180
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/05/20 12:00 | 2019/05/20 15:00 | 大竹安裝大門自動門
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/05/20 16:00 | 2019/05/20 17:30 | 打鐵厝 營運所 秀厝 看現場
2019-05-21(二) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/05/21 08:00 | 2019/05/21 17:30 | 改線路 操作機接線 測試 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,楊鎧綸
2019-05-22(三) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/05/22 08:00 | 2019/05/22 17:30 | 進水 出水壓力管件安裝接線 污水抽水馬達查線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊 | 加油: $1335
2019-05-23(四) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/05/23 08:00 | 2019/05/23 12:00 | 台電送電 接線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊
| 公共工程 | 2019/05/23 12:00 | 2019/05/23 17:30 | 南庄 緩衝器故障排除
2019-05-24(五) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/24 08:00 | 2019/05/24 17:30 | 早上配電盤成檢 下午缺少改善 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/24 13:00 | 2019/05/24 16:00 | 點數量 缺失改善
2019-05-27(一) | 羽毛廠 | 2019/05/27 08:00 | 2019/05/27 12:00 | 宏進羽毛 故障器具更換 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊鎧綸
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/05/27 13:00 | 2019/05/27 17:30 | 拉線 接線 箱子內清掃
2019-05-28(二) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/28 08:00 | 2019/05/28 17:30 | 備料 拆板模 看現場 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 白明翰,胡范英俊,邱少謙,楊鎧綸,楊智凱
2019-05-29(三) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/29 08:00 | 2019/05/29 17:30 | 配管 拉線 接地施工 閘刀開關箱固定 鋸樹 環境整理 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 白明翰,邱少謙,胡范英俊,楊鎧綸,楊智凱 | 住宿: $3520 材料: $2270 材料: $410
2019-05-30(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/30 08:00 | 2019/05/30 17:30 | 換盤 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 白明翰,邱少謙,胡范英俊,楊鎧綸,楊智凱 | 吊車: $6300 住宿: $3540 加油: $1183
2019-05-31(五) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/31 08:00 | 2019/05/31 17:30 | 上水池箱子安裝 廢棄配電箱搬運清理 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,胡范英俊,楊鎧綸,楊智凱 | 加油: $1333