## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/04/01 08:00 | 2021/04/01 17:30 | 缺失改善 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳明智,陳牧澤,楊智凱
2021-04-06(二) | (昶)3區-田美攔河堰水質測站管路改善 | 2021/04/06 08:00 | 2021/04/06 17:30 | 改管 明德更新圖控 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙
2021-04-07(三) | (昶)3區-東興廠中區電動閥站傳訊改善 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 17:30 | 超豐電子蝶閥站plc更換 大埔臨時蝶閥程式修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2021-04-08(四) | (昶)3區-東興廠中區電動閥站傳訊改善 | 2021/04/08 11:00 | 2021/04/08 17:30 | 中央路蝶閥站plc更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 其他 | 2021/04/08 08:00 | 2021/04/08 10:00 | 福峰更換漏電斷路器及查線路
2021-04-09(五) | 機修 | 2021/04/09 08:00 | 2021/04/09 17:30 | 湖口所 新工加壓站蝶閥plc撰寫及試車 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙
2021-04-12(一) | (昶)3區-東興廠中區電動閥站傳訊改善 | 2021/04/12 08:00 | 2021/04/12 17:30 | 中央路蝶閥站 超豐電子蝶閥站 流量計設定 路由器設定 東興場改圖控 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2021-04-13(二) | (昶)3區-竹北所二、三、四、五中區監控設備改善 | 2021/04/13 08:00 | 2021/04/13 17:30 | 竹北所 程式 圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙 | 住宿: $2080
| (昶)3區-竹北所外站監控設備改善 | 2021/04/13 13:00 | 2021/04/13 15:00 | 六家加壓站 改線路 所內更新圖控
2021-04-14(三) | 機修 | 2021/04/14 08:00 | 2021/04/14 10:00 | 湳雅淨水場 湖口營運所 更新圖控 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙 | 加油: $1095
| (昶)3區-竹北所外站監控設備改善 | 2021/04/14 10:00 | 2021/04/14 13:00 | 竹北營運所改程式 區處看現場
| (昶)3區-明德場100HP變頻器改善 | 2021/04/14 14:00 | 2021/04/14 17:30 | 明德所圖控壓力異常查修
2021-04-15(四) | (昶)6區-玉井所監視器改善 | 2021/04/15 08:00 | 2021/04/15 17:30 | 歸仁所看現場 關山橋裝監視器 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2021-04-16(五) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/04/16 08:00 | 2021/04/16 12:00 | 配盤材料對數量訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/16 13:00 | 2021/04/16 17:30 | 配盤材料對數量訂購
2021-04-19(一) | (昶)3區-竹北所外站監控設備改善 | 2021/04/19 08:00 | 2021/04/19 17:30 | 寶山支援管二 更換PLC及查線路 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $1054
2021-04-20(二) | (昶)3區-竹北所外站監控設備改善 | 2021/04/20 08:00 | 2021/04/20 17:30 | 公司寫程式 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-21(三) | (昶)3區-東興廠中區電動閥站傳訊改善 | 2021/04/21 08:00 | 2021/04/21 17:30 | 大埔臨時改管 場內程式修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 加油: $1208
2021-04-22(四) | (昶)鴻越-109年新竹廠水量計汰換工程 | 2021/04/22 08:00 | 2021/04/22 17:30 | 新竹一場 盤內設備更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,陳牧澤
2021-04-23(五) | (昶)3區-加藥機傳訊設備改善 | 2021/04/23 08:00 | 2021/04/23 17:30 | 配管 圖控新增 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,陳牧澤
2021-04-26(一) | (昶)3區-加藥機傳訊設備改善 | 2021/04/26 08:00 | 2021/04/26 17:30 | 東興場 拉線 寫程式改圖控 |  | APZ-9039 | 4 | 否 | 陳牧澤
2021-04-27(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/27 08:00 | 2021/04/27 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-28(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/28 08:00 | 2021/04/28 10:00 | 配盤 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 加油: $940 住宿: $700
| 其他 | 2021/04/28 10:00 | 2021/04/28 12:00 | 福峰維修
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/04/28 12:00 | 2021/04/28 17:30 | 開車到台東
2021-04-29(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/04/29 08:00 | 2021/04/29 17:30 | 驗收 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿: $700