## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-04(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/03/04 08:00 | 2019/03/04 17:30 | 公司配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-03-05(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 17:30 | 水位計 流量計安裝 接地棒施工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 蕃友秀,楊智凱,楊明銓
2019-03-06(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 17:30 | 接地棒施工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 蕃友秀,楊智凱,楊明銓
2019-03-07(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 拉馬達線 接線 挖管溝 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友秀,楊智凱,楊明銓 | 加油: $1330
2019-03-08(五) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊智凱,楊明銓,蕃友秀 | 怪手師傅便當: $80
2019-03-11(一) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:30 | 倍力揚驗抽水機 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 加油: $1037
2019-03-12(二) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | 拉線接電源 加氯機查線路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖,吳至善 | 抽水機加油: $83
2019-03-13(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 17:30 | 拉線 接線 配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 張名範,楊明銓,蕃友秀
2019-03-14(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/14 08:00 | 2019/03/14 17:30 | 基礎座水泥粉光施工 拆板模 拉線配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 張名範,楊智凱,楊明銓,蕃友秀
2019-03-15(五) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/15 08:00 | 2019/03/15 17:30 | 台電送電 電表安裝 原有既設電源配管接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 張名範,楊智凱,楊明銓
2019-03-18(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/03/18 08:00 | 2019/03/18 17:30 | 換盤 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 邱少謙,楊智凱,楊明銓 | 加油: $820
2019-03-19(二) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/03/19 08:00 | 2019/03/19 15:30 | 換盤 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱,楊明銓
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/03/19 16:00 | 2019/03/19 17:30 | 看現場
2019-03-20(三) | 其他 | 2019/03/20 08:00 | 2019/03/20 17:30 | 永和山水庫新增hub 東興場配管拉線 南庄拆太陽能主機 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙,楊智凱,楊明銓
2019-03-21(四) | 其他 | 2019/03/21 08:00 | 2019/03/21 17:30 | 東興場配管拉線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,楊明銓,楊智凱
2019-03-22(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/03/22 08:00 | 2019/03/22 14:00 | 公司 vcb面板配線 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/22 14:00 | 2019/03/22 17:30 | 加氯控制盤配線
2019-03-23(六) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/23 08:00 | 2019/03/23 17:30 | 加氯系統配線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,胡范英俊,賴彥霖
2019-03-25(一) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/25 08:00 | 2019/03/25 17:30 | 加氯系統配線 測試 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘,胡范英俊,賴彥霖,陳浚騰,蕃友謙
2019-03-26(二) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/03/26 08:00 | 2019/03/26 17:30 | 改盤 拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,陳浚騰,賴彥霖 | 住宿: $2380
2019-03-27(三) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/03/27 08:00 | 2019/03/27 17:30 | 改盤接線 舊箱體吊掛至新位置 拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,陳浚騰,賴彥霖 | 住宿: $2380
2019-03-28(四) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/03/28 08:00 | 2019/03/28 17:30 | 舊箱體吊掛搬運 現場清掃 種樹 水泥鋪路 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖,陳浚騰 | 加油: $1128
2019-03-29(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/03/29 08:00 | 2019/03/29 17:30 | 器具安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否