## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-02(一) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 17:30 | 改盤 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰 | 加油: $1052
2019-12-03(二) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 17:30 | 改線路 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰
2019-12-04(三) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 配盤 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰
2019-12-05(四) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 17:30 | 改盤 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰 | 住宿: $2400
2019-12-06(五) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/12/06 08:00 | 2019/12/06 17:30 | 配盤 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰 | 加油: $1266
2019-12-09(一) | 東興廠親民2號緩衝啟動器維修 | 2019/12/09 08:00 | 2019/12/09 17:30 | 器具移位 量超音波水位計尺寸 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2019-12-10(二) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/12/10 08:00 | 2019/12/10 17:30 | 箱體內積水 基礎座挖洞 中華電信線路配管 基礎座復原 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 白明翰,邱少謙 | 住宿: $2180 加油: $1258
2019-12-11(三) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/12/11 08:00 | 2019/12/11 12:00 | 基礎座補強 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙 | 驗車: $450
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/11 16:00 | 2019/12/11 17:30 | 接線 改灑水管路
2019-12-12(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/12 08:00 | 2019/12/12 17:30 | 試車 改線路 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊明銓,楊智凱
2019-12-13(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/13 08:00 | 2019/12/13 17:30 | 試車 動作修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓,楊智凱
| 羽毛廠 | 2019/12/13 09:00 | 2019/12/13 11:00 | 大新羽毛 電磁閥移位