## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-03(一) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:30 | 改線路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊鎧綸
2019-06-04(二) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 接線 基礎座加大 台電送資料 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 邱少謙,胡范英俊,楊鎧綸 | 住宿: $2180 砂子: $998 水泥: $158
2019-06-05(三) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 12:00 | 看現場 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 邱少謙,胡范英俊,楊鎧綸,賴彥霖
| 羽毛廠 | 2019/06/05 16:00 | 2019/06/05 17:30 | 詠星維修
2019-06-06(四) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/06 08:00 | 2019/06/06 17:30 | 秀厝更換按鈕開關 切換開關 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,胡范英俊,謝承宏
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/06/06 10:00 | 2019/06/06 12:00 | 對數量
2019-06-10(一) | 其他 | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 操作台 操作機 加藥機 上課 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-11(二) | 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/06/11 08:00 | 2019/06/11 15:00 | 教育訓練 台電報竣 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/11 16:00 | 2019/06/11 17:30 | 打鐵厝安裝器具
2019-06-12(三) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/12 08:00 | 2019/06/12 12:00 | 看現場 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖 | 加油: $1220
| 公共工程 | 2019/06/12 14:00 | 2019/06/12 17:30 | 麥寮一 加藥機故障查修
2019-06-13(四) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:30 | 打鐵 更換表頭 線路短路查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 謝承宏,楊鎧綸,楊智凱
2019-06-14(五) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 秀厝更換手把 鹿港所更換顯示器 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 蕃友謙,謝承宏,楊智凱,楊鎧綸