## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-07-01(四) | (昶)3區-永和山水庫管理樓2樓監控室線路整修 | 2021/07/01 08:00 | 2021/07/01 17:30 | 線槽安裝 整理線路 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃威霖,黃春宏
2021-07-02(五) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2021/07/02 08:00 | 2021/07/02 12:00 | 關西查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $1126
| 機修 | 2021/07/02 13:00 | 2021/07/02 17:30 | 新埔淨水場看現場估價
2021-07-05(一) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/07/05 08:00 | 2021/07/05 09:30 | 補拍照 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳明智 | 加油: $1259
| (昶)3區-明德場水位計移裝及設備更換 | 2021/07/05 10:30 | 2021/07/05 13:30 | 裝按鈕 3e電驛
| 其他 | 2021/07/05 15:00 | 2021/07/05 17:30 | 福峰更換料位計
2021-07-06(二) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2021/07/06 08:00 | 2021/07/06 12:00 | 電動閥故障查修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳明智
| (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/07/06 13:00 | 2021/07/06 15:00 | 補拍照 程式修改
| 機修 | 2021/07/06 16:00 | 2021/07/06 17:30 | 寫竹北所機修估價單
2021-07-07(三) | (昶)鴻越-109年新竹廠水量計汰換工程 | 2021/07/07 08:00 | 2021/07/07 17:30 | 拉線 安裝光纖收容盒及轉換器 大甲拿資料 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,邱少謙,謝承宏
2021-07-08(四) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/08 08:00 | 2021/07/08 17:30 | 協和圖控 程式修改測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳明智
2021-07-09(五) | 機修 | 2021/07/09 08:00 | 2021/07/09 17:30 | 竹北所 管四無線通訊設備安裝 程式 圖控修改 |  | ACA-7928 | 2 | 否 | 邱少謙
2021-07-12(一) | (昶)鴻越-109年新竹廠水量計汰換工程 | 2021/07/12 08:00 | 2021/07/12 17:30 | 拉線 比長度 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修 | 加油: $1128
2021-07-13(二) | (昶)6區-歸仁所水坑口加壓站變頻器設備維修 | 2021/07/13 08:00 | 2021/07/13 17:30 | 圖控修改 變頻器更換 改線路 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤
2021-07-14(三) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/07/14 08:00 | 2021/07/14 17:30 | 都會1 都會3 更換plc 及gprs模組 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳泓銘
2021-07-15(四) | 機修 | 2021/07/15 08:00 | 2021/07/15 17:30 | 東興 畫圖控 改程式 |  | APZ-9039 | 0 | 否