## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-11-01(五) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/11/01 08:00 | 2019/11/01 17:30 | 點數量 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 陳銘輝
2019-11-04(一) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/11/04 08:00 | 2019/11/04 17:30 | 拉線 基礎座板模施工及灌漿 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊明銓,楊智凱 | 混凝土: $2500
2019-11-05(二) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/11/05 08:00 | 2019/11/05 14:00 | 接線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 黃勝仁 | 材料: $659
| 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/11/05 15:30 | 2019/11/05 17:30 | 接線
2019-11-06(三) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/11/06 08:00 | 2019/11/06 17:30 | 配電盤固定 拉線 放馬達及揚水管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊智凱,楊明銓
2019-11-07(四) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/11/07 08:00 | 2019/11/07 17:30 | 接線 拉線 量線及管子長度 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱
2019-11-08(五) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/11/08 08:00 | 2019/11/08 15:00 | 基礎座補強 接線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊智凱,楊明銓
| 羽毛廠 | 2019/11/08 16:00 | 2019/11/08 17:30 | 詠星流量計箱子固定 拉線
2019-11-11(一) | 公共工程 | 2019/11/11 15:00 | 2019/11/11 17:30 | 森永加藥機保固內更換 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 邱少謙,白明翰,楊智凱,楊明銓 | 加油: $1580
| 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/11 08:00 | 2019/11/11 17:30 | 備料 開車
2019-11-12(二) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/12 08:00 | 2019/11/12 17:30 | 光纖 網路線 放水線 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 白明翰,邱少謙,楊明銓,楊智凱 | 水線: $75
2019-11-13(三) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:30 | 接地施工 10歐姆以下一組 50歐姆以下一組 挖管溝 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 白明翰,邱少謙,楊明銓,楊智凱
2019-11-14(四) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/14 08:00 | 2019/11/14 17:30 | 放水線 查線 拆除不用的線 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 白明翰,邱少謙,楊明銓,楊智凱
2019-11-15(五) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/15 08:00 | 2019/11/15 17:30 | 現場設備位置確認 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊明銓,楊智凱